## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2020 年度）
预算单位：东莞市水务局
项目 名称 | 东莞市运河综合整治东引运河、寒溪水流域桥头至企石水闸段河道清淤疏浚工程 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 1400.00 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 700.00
总体目标 | 中期滚动目标（2020年--2021年） |  |  |  | 年度目标
| 东引运河桥头至企石水闸段河道清淤疏浚工程概算总投资6268.52万元，施工合同总价4874.71万元。建设内容主要包括12.5公里东引运河桥头至企石水闸段河道清淤清障工作及阻水桥梁拆除等工作，设计清淤及固化量约36万立方米。2020年完成工程竣工验收工作，2021年完成工程结算及支付工作。 |  |  |  | 东引运河桥头至企石水闸段河道清淤疏浚工程概算总投资6268.52万元，施工合同总价4874.71万元。建设内容主要包括12.5公里东引运河桥头至企石水闸段河道清淤清障工作及阻水桥梁拆除等工作，设计清淤及固化量约36万立方米。2020年完成工程完工验收、竣工验收工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成完工验收 | 1项 | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成完工验收 | 1
|  |  | 完成竣工验收 | 1项 |  | 完成竣工验收 | 1
|  |  | 完成工程结算 | 1项
|  |  | 完成财务决算 | 1项
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 100% | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 100%
|  | 时效指标（工期指标） | 完工验收时间 | 2020年6月30日 | 时效指标（工期指标） | 完工验收时间 | 2020年6月30日
|  |  | 竣工验收时间 | 2020年12月30日 |  | 竣工验收时间 | 2020年12月30日
|  |  | 工程结算时间 | 2021-02-28
|  |  | 财务决算 | 2021年12月30日
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率 | 100% | 预算（或投资规模）控制指标 | 投资规模 | ≤6268.52万元
|  |  | 投资规模 | ≤6268.52万元 |  | 年度预算执行率 | 100%
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 工程运行状况 | 良好 | 社会、经济、生态效益指标 | 工程运行状况 | 良好
|  |  | 项目建设对周围环境影响 | 无 |  | 项目建设对周围环境影响 | 无
|  | 可持续影响指标 | 实现建设总目标控制程度 | 良好 | 可持续影响指标 | 实现建设总目标控制程度 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意度 | 90%以上 | 服务对象满意度指标 | 调查受益人群人数 | 20
|  |  | 调查受益人群人数 | 10人/年
[5 empty] | 受访人群满意度 | 调查群众满意度 | 90%以上
市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。