## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标表
（ 2022 年度）
预算单位：东莞市运河治理中心
项目 名称 | 河道堤防养护项目 |  |  |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 826.42
总体目标 | 实施周期总目标（2022年--2024年） |  |  |  | 年度目标
| 做好河道堤防养护相关工作，包括：1、做好挂影洲围堤防维修养护；2、做好运河综合整治AB段市政设施管养；3、做好沿线部分闸站、东引码头绿化管养及东引运河下游河道清障后续清理维护；4、做好桥梁维修养护；5、做好沿线警示牌安装维护；6、做好防汛仓库物资维护；7、做好沿线河道堤防管理范围界碑维护。确保沿线河道堤防、绿化管养、桥梁维护、防汛物资维护、界碑维护等项目在2022年-2024年正常、稳定、安全运行，更好发挥现有水利设施效益。 |  |  |  | 做好河道堤防养护相关工作，包括：1、做好挂影洲围堤防维修养护面积27.38万平方米；2、做好运河综合整治AB段市政设施管养堤防47.08公里，绿化面积140.22万平方米，桥梁4座；3、做好沿线部分闸站、东引码头绿化管养及东引运河下游河道清障后续清理维护面积8.06万平方米；4、做好桥梁维修养护12座；5、做好沿线警示牌安装维护38个；6、做好防汛仓库物资维护7座；7、做好沿线河道堤防管理范围界碑维护（钢筋混凝土桩1091个、不锈钢界桩1469个、不锈钢标示牌181个）。确保沿线河道堤防、绿化管养、桥梁维护、防汛物资维护、界碑维护等项目在2022年正常、稳定、安全运行，更好发挥现有水利设施效益。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 实施周期指标值 | 二级 指标 | 三级 指标 | 当年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 堤防维修养护长度 | 47.08公里/年 | 数量指标 | 堤防维修养护长度 | 47.08公里
|  |  | 现场检测复核桥梁的数量 | 4座/年 |  | 现场检测复核桥梁的数量 | 4座
|  |  | 安全警示牌数（个） | ≤38个 |  | 安全警示牌数（个） | ≤38个
|  |  | 闸站桥梁维修养护数量 | ≤12座 |  | 闸站桥梁维修养护数量 | ≤12座
|  |  | 挂影洲围堤防及部分闸站、东引码头绿化管养面积数 | 33.84万平方米 |  | 挂影洲围堤防及部分闸站、东引码头绿化管养面积数 | 33.84万平方米
|  |  | 河道清障后续清理面积数 | 1.6万平方米 |  | 河道清障后续清理面积数 | 1.6万平方米
|  |  | 防汛物资维护仓库数 | 7座/年 |  | 防汛物资维护仓库数 | 7座
|  |  | 石马河、东引运河等管理范围界碑维护数量 | 钢筋混凝土桩1091个/年、不锈钢界桩1469个/年、不锈钢标示牌181个/年 |  | 石马河、东引运河等管理范围界碑维护数量 | 钢筋混凝土桩1091个、不锈钢界桩1469个、不锈钢标示牌181个
|  |  | 绿化保养面积 | 140.22万平方米/年 |  | 绿化保养面积 | 140.22万平方米
|  | 质量指标 | 石马河、东引运河、挂影洲围沿线管理范围界碑维护完成率 | 100% | 质量指标 | 石马河、东引运河、挂影洲围沿线管理范围界碑维护完成率 | 100%
|  |  | 沿线警示牌制作及安装完成率 | 100% |  | 沿线警示牌制作及安装完成率 | 100%
|  |  | 防汛物资维护完成率 | 100% |  | 防汛物资维护完成率 | 100%
|  |  | 河道清障后续清理完成率 | 100% |  | 河道清障后续清理完成率 | 100%
|  |  | 运河AB段市政设施管养路堤养护完成率 | 100% |  | 运河AB段市政设施管养路堤养护完成率 | 100%
|  |  | 运河AB段市政设施管养绿化面积完成率 | 100% |  | 运河AB段市政设施管养绿化面积完成率 | 100%
|  |  | 运河AB段市政设施管养桥梁养护完成率 | 100% |  | 运河AB段市政设施管养桥梁养护完成率 | 100%
|  |  | 挂影洲围堤防及部分闸站、东引码头绿化管养面积完成率 | 100% |  | 挂影洲围堤防及部分闸站、东引码头绿化管养面积完成率 | 100%
|  |  | 闸站桥梁维修养护完成率 | 100% |  | 闸站桥梁维修养护完成率 | 100%
|  | 时效指标 | 工作任务完成时间 | 36个月 | 时效指标 | 工作任务完成时间 | 12个月
|  |  | 工作任务完成及时率 | ≥90% |  | 工作任务完成及时率 | ≥90%
|  | 成本指标 | 预算执行率 （%） | ≥90% | 成本指标 | 预算执行率 （%） | ≥90%
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 河道堤防养护效果 | 优 | 社会效益指标 | 河道堤防养护效果 | 优
|  | 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 环境影响可持续性 | 优 | 可持续影响指标 | 环境影响可持续性 | 优
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线镇街或闸站使用人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 沿线镇街或闸站使用人员满意度 | ≥90%