## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标表
（ 2022 年度）
预算单位：东莞市运河治理中心
项目 名称 | 沿线水利工程加固升级改造项目 |  |  |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 642.39
总体目标 | 实施周期总目标（2021年--2024年） |  |  |  | 年度目标
| 完成沿线水利工程加固升级改造工作，包括：1、完成厚街水道挡潮闸液压设备更换项目监理费尾款支付；2、完成峡口水闸新旧桥除险加固项目（主要内容是破损桥面修复，桥面铺设混凝土6cmC40防水砼后铺设沥青层4cmAC-13沥青层）验收；3、完成新基水闸管理楼及场区修缮项目（主要内容是园林绿化、场区改造、管理楼改造、仓库改造等）验收；4、完成石鼓水场区平整及绿化项目（主要内容是场地平整、种植绿化等）验收；5、完成南坑水闸拆除；6、完成峡口船闸机室防水改造项目（主要内容是外观防水处理）；7、完成新基水闸出口消能改造项目（主要内容是出水口回填抛石、消力池及护坡砼制作、防浪墙修复等）；8、完成挂影洲围护安围段堤防除险加固项目（主要内容是拆除原有砌石挡墙，新建C25挡墙后回填泥土）；9、2022年汛期将峡口新闸前的围堰挡水墙打开，在上游发生超过20年一遇洪水的情况下参与分洪，充分发挥峡口新闸的防洪调度作用。计划将围堰挡水墙清挖至高程0.744米（国家85高程），清挖范围底宽50米，面宽60米。10、完成东莞市运河治理中心磨碟口水闸闸门改造项目施工、验收、结算等工作。通过完成10个项目加固升级改造后，能有效保障水利设施的运行正常。 |  |  |  | 完成沿线水利工程加固升级改造工作，包括：1、完成厚街水道挡潮闸液压设备更换项目监理费尾款支付；2、完成峡口水闸新旧桥除险加固项目（主要内容是破损桥面修复，桥面铺设混凝土6cmC40防水砼后铺设沥青层4cmAC-13沥青层）验收；3、完成新基水闸管理楼及场区修缮项目（主要内容是园林绿化、场区改造、管理楼改造、仓库改造等）验收；4、完成石鼓水场区平整及绿化项目（主要内容是场地平整、种植绿化等）验收；5、完成峡口船闸机室防水改造项目（主要内容是外观防水处理）合同工程进度；6、完成新基水闸出口消能改造项目（主要内容是出水口回填抛石、消力池及护坡砼制作、防浪墙修复等）合同工程进度；7、完成挂影洲围护安围段堤防除险加固项目（主要内容是拆除原有砌石挡墙，新建C25挡墙后回填泥土）合同工程进度；8、2022年汛期将峡口新闸前的围堰挡水墙打开，在上游发生超过20年一遇洪水的情况下参与分洪，充分发挥峡口新闸的防洪调度作用。计划将围堰挡水墙清挖至高程0.744米（国家85高程），清挖范围底宽50米，面宽60米。9、完成东莞市运河治理中心磨碟口水闸闸门改造项目前期招标、施工进场等工作。通过完成9个项目加固升级改造后，能有效保障水利设施的运行正常。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 实施周期指标值 | 二级 指标 | 三级 指标 | 当年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成购置或升级改造设备 | 1项 | 数量指标 | 完成购置或升级改造设备 | 1项
|  |  | 建设（改造、修缮）工程量 | 8项 |  | 建设（改造、修缮）工程量 | 7项
|  |  | 绿化景观提升（项） | 1项 |  | 绿化景观提升（项） | 1项
|  | 质量指标 | 改造质量达标率 | 100% | 质量指标 | 改造质量达标率 | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成验收及时率 | 100% | 时效指标 | 项目完成验收及时率 | ≥90%
|  | 成本指标 | 预算执行率 （%） | ≥90% | 成本指标 | 预算执行率 （%） | ≥90%
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 反映设施修缮后的情况 | 整体效果良好 | 社会效益指标 | 反映设施修缮后的情况 | 整体效果良好
|  | 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目成果有效促进水利行业可持续发展 | 有效 | 可持续影响指标 | 项目成果有效促进水利行业可持续发展 | 有效
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | ≥90%