## 项目目标基础信息表 (hidden)
东莞市财政项目支出绩效信息情况表
（适用绩效目标及绩效预算申报）
东莞市水务局
项目名称 | 2021年基建前期工作专项
主管部门 | 东莞市水务局(一级) |  |  | 预算代码
项目负责人及联系电话 | 黄俊宇、李皓、尹创业、杨文娟 0769-23391048、22830763、22830793 |  |  | 评价小组联系人及联系电话 | 张宇梅、陈楚乔、叶佩珊 0769-23391074、22830746
项目类型 | （一）功能性分类 1.基本建设类□ 其中：停缓建项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 在建项目□ 2.上级补助支出类□ 其中： 3.事业发展性支出类□ 其中：一次性补助项目□ 普惠性支出项目□ 专项资金项目□ 4.运转性支出类□ 其中： 5.基本建设类□ 其中：新建■ 改扩建□ 6.部门项目类□ 其中：部门项目-采购□ 部门项目-修缮□ 部门项目-奖励/补贴□ 部门项目-其他□ 7.市级专项资金类□ 其中： 8.其他项目类□ 其中： （二）是否新设立项目分类 1.新设立项目 ■ 2.延续性项目 □ |  |  | 项目性质 | 有确定实施期限项目 ■ 部门经常性业务项目 □
|  |  |  | 项目启动时间 | 计划: 2021 年 1月 | 项目计划完工（验收）时间 | 计划:2021年 12月
项目设立依据（文件） | 市政府常务会会议纪要第十六届〔2020〕2号； 市政府常务会议纪要第十六届﹝2020﹞39号； 市政府批示件（188103）、关于市统一实施易涝点整治工程前期工作经费的复函（东发改财投前期函〔2019〕34号）； 关于市统一实施易涝点整治工程项目前期工作经费的复函（东发改财投前期函〔2020〕65号）； 关于五点梅水库群清淤扩容工程前期工作经费的复函（东发改财投前期函〔2020〕5号)； 关于五点梅水库群物理隔离工程前期工作经费的复函(东发改财投前期函〔2020〕6号)； 市政府批示件（204739）、关于东莞大道砖砌雨水盖板涵整治项目前期工作经费的复函（东发改财投前期函〔2020〕61 号）； 关于同沙水库水污染综合整治有关问题的复函（东府办复[2009]106 号； 东莞市人民政府办公室关于开展松木山水库水功能定位调整对两大供水水源工程影响论证工作有关事项的复函(东府办复〔2018〕62号)； 关于滨海湾至松山湖碧道建设工程项目前期工作经费的复函（东发改财投前期函〔2021〕10号）； 关于江库联网原水绕松木山水库段及莲花山—马尾水库段原水管道工程前期工作经费的复函（东发改财投前期函〔2021〕20号）。
项目实施必要性和可行性 | 1.按照《东莞供水安全保障规划》，五点梅水库群将作为珠江三角洲水资源配置工程在我市重要调蓄水库，因此对水库进行物理隔离，消除面源污染，保障水库水质十分必要； 2.按照《东莞供水安全保障规划》，五点梅水库群将作为珠江三角洲水资源配置工程在我市重要调蓄水库，因此对水库进行清淤扩容，消除内源污染，满足需要的调节库容，保障水库水质和调节库容满足需求十分必要； 3.2019年，《东莞市新建扩建水库方案研究》提出扩建大溪水怀德水库，作为“联网工程”和“配置工程”的调蓄水库； 4.为进一步加大易涝点整治工作的统筹推进力度，根据市领导批示精神，同意对12个难度较大、推进较慢的易涝点整治工程由市统筹实施，由市水务局开展前期工作，市城建局采用EPC模式（工程总承包模式）实施，项目分三期立项； 5.东莞大道为我市对外交通的重要通道，多年来经开挖施工和扰动，地下情况十分复杂； 6.为了恢复部分水库库容，有必要实施清淤及淤泥处置工程。
项目受益对象 | 全市市民。
项目主要实施内容 | 组织项目前期工作，完成可研报告、防洪影响评价报告、水保专题报告、环评专题报告等工作。
事业发展规划 | 项目中期事业发展规划及资金需求测算（2021年至2021年）
| 年度 |  | 需要完成主要工作事项 |  |  |  | 资金需求测算
| （2021）年度 |  | 启动项目相关前期工作。 |  |  |  | 3095.7600万元
资金预算 | 中期资金预算总额 3095.7600万元（ 年-- 年）；1、其中：市财政拨款 3095.7600万元，其他资金 0.0000万元。2、其中：每年运营维护费用预算0.0000万元。
年度申请资金总额 3095.7600万元；其中：市财政拨款 3095.7600 万元，其他资金 0.0000万元。
年度政府采购预算及工作计划 | 按规定是否需要政府采购 |  |  | 采购预算金额 | 采购招标时间 | 采购项目计划开工时间 | 采购项目计划完工验收时间
| 是■ 否□ |  |  | 3315.76 | 2019年 11月 | 2020年 1月 | 2021年 12月
有关采购计划情况说明 | 目前正在报市政府追加项目前期工作经费，待资金落实后采购。
以前年度绩效评价情况（延续项目填写） | 年度 （前二年） | 绩效评价等次 | 存在问题及整改落实情况
填报人:莫明昌 | [5 empty] | 联系电话: | 22830793
注：凡是新增项目或政策有调整的延续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。

## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
预算单位：东莞市水务局 | [5 empty] | 填报日期：
项目 名称 | 珠江三角洲水资源配置工程（东莞部分） |  |  |  |  | 中期市财政预算（万元） | 45263 |  |  |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 21983
总体目标 | 中期滚动目标（2019年--2023年） | [5 empty] | 年度目标
| 完成工程一条干线、两条分干线、一条支线、三座泵站的建设任务，每年为供水17.08亿立方米，其中向我市供水3.3亿立方米。 | [5 empty] | 完成隧道掘进53公里，隧道基本全线贯通；完成隧道衬砌45km。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 说明 | 指标值（或计划水平） | 验证材料 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 说明 | 计划指标值（或计划水平） | 2021年度预估（或实际）完成指标值 | 2020年度实际完成指标值 | 验证材料
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成工程总体目标任务 | 设计内容完成率 | 100% | 竣工验收报告 | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成隧道掘进 | 53公里 | 53公里 | 87公里 | 0 | 新闻稿等
|  | 质量指标 | 质量合格率 | 合格率 | 100% | 工程资料 | 质量指标 | 质量合格率 | 合格率 | 100% | 100% | 100% | 工程资料
|  | 时效指标（工期指标） | 计划竣工时间 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 运行调试报告等 | 时效指标（工期指标） | 年度计划完成时间 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2021-11-01 | 2020-12-01 | 工作报告等
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率 | 预算支出额/预算批复额*100% | ≥95% | 支付凭证 | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率 | 预算支出额/预算批复额*100% | ≥95% | 100% | 100% | 支付凭证
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 供水量 | 17.08亿立方米 | 17.08亿立方米 | 运行管理报告 | 社会、经济、生态效益指标 | 2024年向我市供水3.3亿立方米 | 3.3亿立方米 | 0 | 0 | 0 | 受水量
|  | 可持续影响指标 | 每年增加我市供水3.3亿立方米 | 3.3亿立方米 | 3.3亿立方米 |  | 可持续影响指标 | 每年增加我市供水3.3亿立方米 | 3.3亿立方米 | 0 | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受水区群众满意度 | 90% | 90% | 调查表 | 调查受益目标人群人数 | 调查问卷数量 | 50 | 50 |  |  | 调查表
[7 empty] | 受访人群满意度 | 受水区群众满意度 | 90% | 90%
|  | 服务对象满意度指标 | 受水区群众满意度 | 90% | 90% | 调查表 | 服务对象满意度指标 | 受水区群众满意度 | 90% | 90% |  |  | 调查表
申报单位需要说明的其他情况
市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
填报人:陈国荣 | [7 empty] | 联系电话:22830793
注：1、此表适用于部门预算项目、市级财政专项资金项目、财政投资建设项目等支出； 2、部门（单位）整体支出绩效目标申报表格式另行制定。 3、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料，以便我们审核。