## 部门整体支出
附件2
部门整体支出绩效自评指标评分表
年度：2022
部门基本情况
部门名称 | 东莞市水务局 |  |  |  | 财供人数（编制总数）合计：450 行政（参公）编制数小计：1 公益一类编制数小计：4 公益二类编制数小计：10 |  |  |  |  | 下属单位数：14
年度 总目标 | 1.任务1：加快推进水务防灾减灾建设。在防洪方面，加快沿海水乡片堤防达标加固，计划完成80公里建设。在治涝方面，力争2022年7月前完成30个积水点整治工作，2024年前全面完成43个易涝点整治工作。 | [5 empty] | 完成情况 | 1.任务1：完成64.25公里堤防达标建设，提前超额完成50公里硬任务；全市157个易涝点已完成整治130个（未完成整治的27个易涝中，已开工12个，准备开工6个。 |  | 未完成原因 | 1.任务1
| 2.任务2：加快推进水资源配置工程建设。动工建设五点梅水库群物理隔离工程和清淤扩容工程、沙溪分水口至五点梅水库群连通管工程、松山湖水厂一期工程及一期配水管网工程、芦花坑水厂一期工程及一期配水管网工程等7个项目，完成江库联网原水绕松木山水库及莲花山—马尾水库段原水管道工程前期工作并力争动工，完成大溪水怀德水库扩建工程可研阶段的工作，为2023年底前珠江三角洲水资源配置工程建成后承接好西江来水打下坚实基础。 | [6 empty] | 2.任务2：开工沙溪分水口至五点梅水库群连通管工程、五点梅水库群物理隔离工程及清淤扩容工程、芦花坑水厂（一期）及配水主干管线工程、松山湖水厂（一期）及配水主干管线工程。 |  |  | 2.任务2
| 3.任务3：加快推进供水安全保障建设。深化全市“供水一张网”整合工作并积极做好抗旱准备。 | [6 empty] | 3.任务3：与26个镇完成供水资源整合转让协议签订，实现市、镇、村三级供水业务统一经营管理；开展《东莞市城镇供水专项规划》修编，系统谋划全市供水工作。 |  |  | 3.任务3
| 4.任务4：加快推进河湖生态环境复苏。深化河涌水环境综合整治，巩固全市河涌水环境整治成效；不断强化河湖管护，推进河湖“清四乱”工作管理网络化、网格化、数字化和智能化管理；全面推进碧道建设工作，计划到2022年底，全市累计建成碧道不少于350 公里。 | [6 empty] | 4.任务4：印发《东莞市小微水体清漂清污整治攻坚方案》，建立完善小微水体名录，指导镇街（园区）落实好901个小微水体长效管护；建成碧道72公里，正在施工123公里，年底完成不少于150公里硬任务。 |  |  | 4.任务4：
| 5.任务5：进一步提升水务治理能力。持续压实基层河长责任，继续落实河长述职制度，严格执行河长制工作责任追究与基层河长考核要求；优化排水管理体制机制，逐步推进全市排水“一张网”运营管理，规范统一维护标准；完善水库管理机制及加快智慧水务建设。 | [6 empty] | 5.任务5：修订完善《东莞市全面推行河湖长制工作考核办法》，制定《东莞市全面推行河长制湖长制2022年度考核实施方案》；建立“河湖长+检察长”工作机制，将河湖长制工作与河湖保护检察监督、生态损害公益诉讼结合起来。 |  |  | 5.任务5：
年度部门预算情况 | 总预算 （万元） |  | 年度预算资金类别
|  |  | 部门预算 |  |  |  | 专项资金 |  | 其他事业发展支出
|  |  | 基本支出 |  | 项目支出 |  | 市本级资金 | 其他来源资金 | 市本级资金 | 其他来源资金
| 初年预算数 | 92839.5798 | 21383.6 |  | 60338.1998 |  | 0 | 0 | 11117.78 | 0
| 实际下达数 | 77754.8135 | 20080.2127 |  | 46407.6658 |  | 0 | 0 | 11266.935 | 0
| 实际支出数 | 73155.9289 | 20064.0227 |  | 41824.9711 |  | 0 | 0 | 11266.935 | 0
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 评价年度预期值 | 完成情况 |  | 未完成原因
部门整体产出 | 数量指标 |  | 1 | 补助一体化污水处理设施项目数量 |  |  | 38项 | 38项
|  |  | 2 | 《东莞市河湖名录》修编、小微水体名录编制及电子标绘成果数量 |  |  | 1份 | 1份
|  |  | 3 | 碧道水质监测评价报告的数量 |  |  | 15份 | 15份
|  |  | 4 | 测算农田灌区数量 |  |  | 2个 | ２个/年
|  |  | 5 | 技术咨询报告或审查意见 |  |  | 200本 | 符合
|  |  | 6 | 水务工程前期工作编制文件数量 |  |  | ≥6 | 6份
|  |  | 7 | 仓库重型设备维护保养 |  |  | ≥4次 | 4次
|  |  | 8 | 抽检管渠长度 |  |  | 约240公里 | 248.85公里
|  |  | 9 | 抽检防坠网个数 |  |  | 约66000个 | 28201个
| 质量指标 |  | 1 | 一体化设施出水水质主要指标达到一级A标准的比例 |  |  | ≥75% | ≥75%
|  |  | 2 | 检测检查报告的真实性 |  |  | 真实 | 真实
|  |  | 3 | 防汛物资质量通过率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 4 | 报告验收通过率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 5 | 技术咨询报告或审查意见合规率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 6 | 一体化污水处理设施项目补助发放准确率 |  |  | 100% | 100%
| 时效指标 |  | 1 | 碧道建设及时性 |  |  | 12月份前 | 12月前完成量达标
|  |  | 2 | 水资源配置工程完工及时性 |  |  | 12月份前 | 12月前完成量达标
|  |  | 3 | 积水点整治及时性 |  |  | 7月份前 | 7月份前完成
|  |  | 4 | 一体化污水处理设施项目补助发放及时性 |  |  | 12月份前完成发放 | 12月份前完成发放
| 成本指标 |  | 1 | 部门整体预算执行率 |  |  | ≥91% | 93%
|  |  | 2 | 项目预算执行率 |  |  | ≥91% | 98%
部门整体效果 | 社会、经济、生态效益指标 |  | 1 | 是否对环境改善、经济发展和提高人民群众生活质量有积极作用 |  |  | 是 | 是
|  |  | 2 | 工作成果应用程度 |  |  | 良好 | 良好
|  |  | 3 | 河湖管理保护的促进程度 |  |  | 有效 | 有效
|  |  | 4 | 水务工程前期工作成果对于水务工作的指导性 |  |  | 良好 | 良好
|  |  | 5 | 提高排水设施管养质量 |  |  | 良好 | 良好
|  |  | 6 | 能否减少易涝点内涝的发生 |  |  | 改善 | 改善
|  |  | 7 | 农田灌溉水有效利用系数测算报告指导性 |  |  | 较强指导意义 | 较强指导意义
|  |  | 8 | 河道水质环境改善 |  |  | 明显改善 | 明显改善
|  |  | 9 | 对生态环境危害情况 |  |  | 改善 | 改善
| 可持续影响指标 |  | 1 | 河涌水环境改善 |  |  | 良好 | 良好
|  |  | 2 | 能否对全市河湖环境改善产生积极影响 |  |  | 能 | 能
|  |  | 3 | 水务工程前期规划、方案等有效期 |  |  | 具体项目≥1年 | 具体项目≥1年
|  |  | 4 | 排除易涝点 |  |  | 改善 | 改善
|  |  | 5 | 改善我市灌区灌溉情况 |  |  | 是 | 是
|  |  | 6 | 电子政务平台安全运行率 |  |  | ≥90% | ≥90%
| 满意度指标 |  | 1 | 对一体化运营方的评价 |  |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 2 | 调查受益目标人群人数 |  |  | ≥100人 | ≥100人
|  |  | 3 | 受访群众满意度 |  |  | ≥90% | ≥90%
指标评分表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分/自评分 | 未达标原因及改进措施 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源 | 参考佐证材料 （说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。） | 备注
履职效能 | 50 | 整体效能 | 50 | 年度重点工作任务完成率 | 10 | 10 |  | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 1.年度重点工作任务完成率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务；同时，也指预算资金安排金额较大的工作。 重点工作任务以年初申报部门整体绩效目标的重点工作为基础，年中新增重点工作，应纳入重点工作完成情况一并计算。 2.得分＝重点工作办结率×分值。 | 部门自行列表统计，并提供佐证材料。 | 1.部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。 2.工作总结、工作报告、统计数据、国家和部省考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料； 3.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。
|  |  |  | 部门整体绩效目标产出指标完成情况 | 20 | 18 |  | 反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。 | 1.首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。 | 部门自行列表统计，并提供佐证材料。
|  |  |  | 部门整体绩效目标效益指标完成情况 | 20 | 18 |  | 反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。 | 1.首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 4.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。 | 部门自行列表统计，并提供佐证材料。
管理效率 | 50 | 预算编制 | 12 | 预算编制合规性 | 6 | 6 |  | 反映部门预算的合理性；规范性；预算编制的准确性；以及开展事前评估的规范性。 | 1.预算编制是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配（1分）。 2.预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等（1分）。 3.预算编制的准确性情况（2分）。 财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值），因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外。 差异率=0，本项指标得满分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。 4.开展事前评估的规范性（2分）。根据《东莞市市级财政资金事前绩效评估管理办法》，检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估，评分采用扣分法。 （1）应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估的，扣1分，超过1项没有开展评估的，即不得分。 （2）应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，即不得分。 | 部门自行列表统计，并提供佐证材料。 | 1.事前绩效评估报告； 2.专家评审意见。 以上两项，部门已经提交过，不需要重复提交。 3.需计算预决算差异率，并填写在“评分依据”处。（数据来源决算报表） 4.预算编制的资料不需要提交。
|  |  |  | 绩效目标设置规范性 | 6 | 6 |  | 反映部门整体支出、项目支出绩效目标设置情况。 | 1.部门整体支出、项目支出是否按要求编制绩效目标。1分。 2.部门、单位是否积极配合财政部门开展目标审核工作。1分。 3.绩效目标合理性。部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际；是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。2分。 4.绩效指标明确性。部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量；是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。2分。 | 部门自评，市财政局复核为准。 一般情况不需要另外提供材料。
|  | 预算执行 | 14 | 部门预算资金支出率 | 10 | 10 |  | 反映部门预算资金支出进度。 | 1.按财政部门通报各部门第二、三季度支出进度计算得分。 2.第二、三季度均达到序时进度的，得满分；其中一季度或均未达序时进度的，得分=第二季度支出进度÷50%*5+第三季度支出进度÷75%*5，最后得分不超过10分。 | 部门自评，市财政局复核为准。
|  |  |  | 财务管理合规性 | 3 | 3 |  | 反映部门（单位）财务管理的规范性 | 支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1.明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2.未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1.审计监督等部门的审计、检查结果； 2.整改报告、整改情况说明； 3.单位制定的内部管理制度。
|  |  |  | “三公”经费控制情况 | 1 | 1 |  | 反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。 | “三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 部门决算报表相关数据。
|  | 信息公开 | 2 | 预决算公开合规性 | 1 | 1 |  | 反映部门（单位）预算决算公开执行的到位情况 | 预算、决算公开合规性各占50%,能按要求公开的得满分，未按有关要求公开的不得分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 审计、监督等部门的审计、检查结果。
|  |  |  | 绩效信息公开情况 | 1 | 1 |  | 反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况 | 指绩效目标、绩效报告资料按规定在单位网站公开情况。能按要求公开的得满分，未按有关要求公开的不得分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图，或提供网址。
|  | 绩效管理 | 7 | 绩效管理制度建设 | 3 | 3 |  | 反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况 | 1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得2分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得1分，否则不得分。 3.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1.部门（单位）在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面独立制定的管理办法； 2.按照全面预算绩效管理要求，在部门（单位）内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的，提供该制度或办法。（去年已提供过的制度文件不用再提供，备注清楚即可）
|  |  |  | 绩效管理制度执行 | 4 | 4 |  | 反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况 | 1.根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量各0.5分。 2.根据部门自评复核等级情况2分，每一项复核等级为“差”扣0.5分，扣完为止。 3.部门对评价意见的整改落实情况反馈1分，未及时反馈的，一项扣0.5分，纳入重点监控范围的资金，如未按要求整改，1次扣0.5分，扣完为止。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 提供绩效目标审核、绩效监控、绩效自评结果的截图。
|  | 采购管理 | 10 | 采购意向公开合规性 | 2 | 2 |  | 反映采购意向公开完整性、及时性情况。 | 1.采购意向100%公开的得0.5分，否则不得分。 2.采购意向公开时限，预算单位原则上应该在预算批复后30日内集中公开本单位政府采购意向，确因实际工作无法纳入集中公开的，应当确保采购意向公开不得晚于采购活动开始前30日。符合规定的得2分，否则不得分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 本单位项目采购清单（含填写采购计划时间、是否意向公开、意向公开时间），本单位所有项目采购的采购意向公示截图。
|  |  |  | 采购内控制度建设 | 1 | 1 |  | 反映部门政府 采购内部控制管理制度建设情况。 | 部门建立政府采购内部控制管理制度的（含采购需求管理、根据政府采购负面清单落实需求审查工作等），得1分，否则不得分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 本单位的政府采购内部控制管理相关制度。
|  |  |  | 采购活动合规性 | 2 | 2 |  | 反映部门政府采购活动合法合规性情况。 | 采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 涉及本单位的政府采购投诉处理决定。
|  |  |  | 采购合同签订时效性 | 2 | 2 |  | 反映政府采购合同签订及时性情况。 | 1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得2分； 90%≤合同签订及时率<100%，得1.5分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。 | 市财政局提供数据。1 | 如对市财政局提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。
|  |  |  | 合同备案时效性 | 1 | 1 |  | 反映采购合同备案及时性情况。 | 合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。 | 市财政局提供数据。2 | 如对市财政局提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。
|  |  |  | 合同支付及时性 | 1 | 1 |  | 反映采购项目资金支付及时性情况。 | 预算单位按照政府采购项目合同条款，及时支付中标成交供应商相关资金的，得1分，否则不得分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 预算单位本年度政府采购项目的资金支付情况，请提供相关佐证材料
|  |  |  | 采购政策效能 | 1 | 1 |  | 反映部门采购政策执行的效果情况。 | 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 根据各单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告。
|  | 资产管理 | 5 | 资产收益上缴的及时性 | 1 | 1 |  | 反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。 | 检查处置收益和租金上缴是否及时（国家、省市有规定可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1.决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”； 2.与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。 3、出租出借管理台账、部门（单位）行政事业性国有资产年报报表，如出租出借情况表、资产处置情况表等
|  |  |  | 资产盘点情况 | 1 | 1 |  | 反映单位是否每年按要求进行资产盘点。 | 每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1.资产盘点通知、盘点报告； 2.盘点结果处理情况相关材料。
|  |  |  | 数据及时性 | 1 | 1 |  | 反映部门（单位）资产月报上报是否及时。 | 部门（单位）资产月报是否在当月8日前完成月报上报。每发现1次扣0.5分，扣完为止。 | 财政部门统计 | 资产系统有关部门（单位）资产月报每月上报时间数据统计
|  |  |  | 资产管理合规性 | 2 | 2 |  | 反映部门（单位）资产管理是否合规。 | 1.有无本部门行政事业性国有资产管理制度、操作细则、规程等（需包含资产配置、使用、处置收入收缴等方面）；如无制度，扣2分；如制度不完善，每缺少配置、使用、处置、收入收缴等其中一方面的扣0.5分，最高扣1分。 2.是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；如否，扣0.5分。 3.出租、出借、处置国有资产是否规范；如否，扣0.5分。 4.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1.本单位的资产管理相关制度。 2.提供巡视、审计、监督检查结果。 | 请如实提供，如抽查发现不按照实际提供的部门，该二级指标不得分。（资产管理科）
合计 |  |  |  |  | 100 | 96 | * | * | * | * | * | *
绩效自评等级 |  |  |  |  | 优 | （等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）
财政部门审核意见 |  |  |  |  | 绩效等级：（优 良 中 差） 1. 2. ……