## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 基建工程前期工作专项-东莞市运河治理中心 | 涉及2022年度预算金额 | 0.00万元
项目主管部门 | 东莞市运河治理中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：有报送报送自评资料，自评资料填报不够详细完整，有提供佐证材料，反映效果方面的资料和满意度资料欠缺。
2、自评结果应用情况：该项目是2022年新增项目，上一年没有绩效自评抽查范围。
3、绩效信息公开情况：未查询到该项目绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(737.27)万元，调整后预算金额(737.27)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(690.13)万元，年初预算执行率为(93.60)%,调整后预算执行率为(93.60)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报信息和相关佐证材料反映，项目资金用于完成11项基建工程的前期工作。包括：1：完成东引运河～寒溪河流域综合治理未整治段（桥头段）堤防达标工程可研报告（送审稿）及勘测工作。2：完成东引运河流域综合治理南城至长安段干流防洪工程（石鼓水闸～虎门城区水闸段）勘测工作。3：完成东引运河、寒溪水流域莞龙桥至峡口段新建峡口节制闸工程可研、水保、环评（送审稿）、航道通航评价、社稳分析报告等工作。4：完成东莞市挂影洲围护安围排站重建工程可研（送审稿）、测量及物探工作。5：完成东莞市挂影洲围新建江城排站工程可研报告（送审稿）、测量及物探工作。6：完成东莞市挂影洲围沙腰旧排站重建工程可研（送审稿）、测量及物探工作。7：完成东莞市挂影洲围鹤田厦排站重建工程（一期）可研（送审稿）、勘察工作。8：完成东莞市挂影洲围横滘排站重建工程可研、水保、勘察及初步设计工作。9：完成东莞市挂影洲围芦村排站重建工程可研、勘察工作。10：完成东莞市挂影洲围稍谭水闸重建工程可研、水保、勘察、初步设计工作。11：完成东莞市挂影洲围上江城段堤防加固工程水保、测量及初步设计工作。实际完成情况：1：已完成东引运河～寒溪河流域综合治理未整治段（桥头段）堤防达标工程可研报告（送审稿）及勘测工作，取得项目可研批复。2：已完成东引运河流域综合治理南城至长安段干流防洪工程（石鼓水闸～虎门城区水闸段）勘测工作。3：已完成东引运河、寒溪水流域莞龙桥至峡口段新建峡口节制闸工程可研、水保、环评（送审稿）、航道通航评价、社稳分析报告等工作。4：已完成东莞市挂影洲围护安围排站重建工程可研（送审稿）、测量及物探工作。5：已完成东莞市挂影洲围新建江城排站工程可研报告（送审稿）、测量及物探工作。6：已完成东莞市挂影洲围沙腰旧排站重建工程可研（送审稿）、测量及物探工作。7：已完成东莞市挂影洲围鹤田厦排站重建工程（一期）可研（送审稿）、勘察工作。8：已完成东莞市挂影洲围横滘排站重建工程可研、水保、勘察及初步设计工作。9：已完成东莞市挂影洲围芦村排站重建工程可研、勘察工作。10：已完成东莞市挂影洲围稍谭水闸重建工程可研、水保、勘察、初步设计工作。11：已完成东莞市挂影洲围上江城段堤防加固工程水保、测量及初步设计工作。项目基本完成年初预期产出目标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报信息反映，通过实施该项目，11项基建项目的前期工作顺利完成，相关成果对工程项目的建设推进具有指导性。存在问题：相关佐证材料不够充分。设置的绩效目标不够科学匹配量化，难以作出科学准确的评价。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 一、建议进一步制定和完善相关制度细则，加强对项目的跟踪，完善项目管理，确保项目产出和效果如期达标。 二、建议加强对资金的监督管理，保证资金合规。 三、建议进一步提高绩效认识，增强绩效观念，强化绩效管理，严格落实绩效管理责任，按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，提高绩效管理自评质量和财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日