## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 石马河河口东江水源保护一期工程 | 涉及2022年度预算金额 | 2450.00万元
项目主管部门 | 东莞市运河治理中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：有报送报送自评资料，自评资料填报不够规范详细完整，提供的佐证材料不够充分，征求意见阶段补充了部分资料。
2、自评结果应用情况：没有填写相关情况。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(2450.00)万元，调整后预算金额(3150.00)万元，预算调整率为(28.57)%，实际支出金额(3150.00)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报信息和佐证材料反映，项目实施内容是拆除橡胶坝，新建节制闸工程，为II等大（2）型工程；重建调污箱涵，设计流量198m3/s；重建建塘返虹涵，设计流量75 m3/s。工程建设内容主要包括新建石马河河口拦污节制闸、扩建调污箱涵、重建建塘反虹涵、新建管理楼及拆除橡胶坝等。年初计划通过省水利厅组织的工程竣工验收，并完成相关服务合同的结算和支付工作。实际完成合同结算个数11个；扩建调污箱涵数1座；重建建塘反虹涵数1座；新建节制闸数1座；工程验收合格及时。实施过程中，项目实施内容有调整，预算调整率较大，项目完成大部分预期产出目标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报信息反映，该项目完成大部分预期产出任务，工程通过省水利厅组织的工程竣工验收，相关服务合同的结算和支付工作基本完成。具体预期效益实现情况没有相关佐证材料验证，设置的绩效目标不够科学匹配量化，难以作出科学准确的评价。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 一、建议科学编制预算，提高预算执行率，减少预算调整。 二、建议进一步制定和完善相关制度细则，加强对项目的跟踪，完善项目管理，确保项目产出和效果如期达标。 三、建议加强自评组织工作，提升绩效目标设置质量，从产出、效益等方面进行细化，进一步提高绩效认识，强化绩效管理，提升财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日