## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 茅洲河界河环保清淤及底泥处置工程（东莞部分） | 涉及2022年度预算金额 | 20000.00万元
项目主管部门 | 东莞市水务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：有提交自评情况，自评资料填报不够规范完整，提供的佐证材料不够全面充分。
2、自评结果应用情况：未填写相关应用情况。
3、绩效信息公开情况：未查询到相关绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 ■差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(20000.00)万元，调整后预算金额(0.00)万元，预算调整率为(100.00)%，实际支出金额(0.00)万元，年初预算执行率为(0.00)%,调整后预算执行率为(0.00)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据单位填报信息，项目资金用于茅洲河界河环保清淤及底泥处置工程项目概算联合审查和项目竣工验收。由于深圳市宝安区水务局至2022年底仍未完成项目竣工验收、结算工作，我市无法对该项目的结算成果进行复核，分摊建设费用金额也未明确，项目预算执行率为零，未完成预期产出任务。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 ■ 具体情况： 项目未完成年度计划任务，相关效益实现情况没有提价对应资料验证。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 该项目预算执行率为零，年度计划任务没有完成。预算单位作为预算绩效管理的责任主体，应进一步提高绩效认识，在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要切实提高财政资金使用效益。应进一步加强自评组织工作，提升绩效目标设置质量，从产出、效益等方面进行细化，进一步提高绩效认识，强化绩效管理，提升财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日