## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 水务前期工作及监督管理工作专项经费 | 涉及2022年度预算金额 | 934.97万元
项目主管部门 | 东莞市水务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能配合有关部门开展自评审核工作，自评信息填写规范，有提交相应的佐证材料。
2、自评结果应用情况：没有填写相关自评结果应用情况。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效目标信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(934.97)万元，调整后预算金额(729.97)万元，预算调整率为(21.93)%，实际支出金额(579.47)万元，年初预算执行率为(61.98)%,调整后预算执行率为(79.38)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报资料反映，项目资金用于：1、档案数字化整理及机关档案整理费用；2、东莞市水务局业务平台及政务管理信息系统维护项目；3、审计业务专项经费；4、水务工程前期工作经费：5、法律服务。6、东莞市城镇供水规划（2015-2030年）修编项目；7、《东莞市城市供水突发事件应急预案》修编项目。实际完成工作：1、完成东莞市水务局2021年档案资料整理及数字化。2、完成东莞市水务局业务平台及政务管理信息系统维护工作。3、完成8个下属单位经济责任审计，4个局内设机构绩效审计，2个重点绩效评价工作等。5、已按合同约定完成合同、规范性文件、招标文件等法律审核业务，参与一宗法律诉讼服务。6、支付建设项目排水防涝规划建设管控办法、工东莞市新增内涝调查与整治实施计划、东莞市城市排水（雨水）设施维护管理质量标准及考核办法、东莞市城市内涝治理系统化实施方案（202-2025年）项目的尾款。项目完成大部分预期产出目标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报资料反映，该项目实现部分预期效益，包括社会效益和可持续影响部分实现。但由于效益指标大部分是定性指标，项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平难以难以验证衡量，从预算支出和产出任务完成程度分析，绩效目标和资金安排不够匹配。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 该项目年初预算执行率只有61.98%,预算调整率达为21.93%。该项目预算调整率较大，建议单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，综合考虑各种主客观因素及不定因素，减少项目调整，降低预算调整率。建议加强资金管理和对实施项目的检查、监控、督促，自评组织工作，提升绩效目标设置质量，从产出、效益等方面进行细化，并与实施期内的任务数或计划数相对应，与预算投入规模、支出内容和政策依据相匹配，符合客观实际，避免目标设立过低。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日