## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞大堤沿线绿化养护 | 涉及2022年度预算金额 | 248.27万元
项目主管部门 | 东莞市东莞大堤管理处
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料填报相对完整，提供的佐证材料不够全面充分。
2、自评结果应用情况：无填写相关情况。
3、绩效信息公开情况：绩效信息公开工作有待加强。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(248.27)万元，调整后预算金额(248.27)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(244.41)万元，年初预算执行率为(98.45)%,调整后预算执行率为(98.45)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报资料反映，项目资金主要用于：1、东莞大堤全长66.688公里范围，除莞城段和樟村大王洲桥至东深公路口堤路段的堤坡及休闲公园草皮移交予属地镇街管理养护外，剩下南城段、桥头石水口两段堤坡以及全堤内外平台的草皮，面积合计83.79万平方米仍然由东莞大堤管理处进行管理养护。养护内容包括经常修整裁剪、施肥淋水、清除杂草灌木，保持草皮完整美化，以免草皮坏死引起水土流失。2、东莞大堤沿线防汛物资仓库区域绿化面积10727平方米。3、绿化养护部分包括两项工作：①根据东府办复﹝2014﹞650号要求，东莞大堤砂场复绿工程由东莞大堤管理处负责实施管养：②东江大道景观环境工程石碣大桥桥底绿化地养护的实施内容为绿化养护和园建绿化设施的维护。4、用于以上三项监理支出。项目实际完成绿化维护面积117.7595万平方米，日常维护频率为45天一次，按时完场工作任务。基本完成年度计划预期产出目标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报资料反映，通过实施该项目，实现生态造景效益良好，绿化维护可持续性良好，项目实施后对水资源水环境水生态产生积极影响。主要问题：绩效目标设置不够明确细化，指向不够清晰，效益指标设置不够相关匹配，缺乏满意度调查，难以作出科学准确的评价。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 1、建议单位进一步优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 2、建议单位加强过程管理，强化基础档案收集、整理、存档工作，进一步增强各项绩效指标佐证材料的验证力度。 3、进一步制定和完善相关制度细则，加强对项目的跟踪，完善项目管理，确保项目产出和效果如期达标。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日