## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 沿线水闸泵站设备维护项目 | 涉及2022年度预算金额 | 569.54万元
项目主管部门 | 东莞市运河治理中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，有提交佐证材料。
2、自评结果应用情况：有填写相关自评结果应用情况。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(569.54)万元，调整后预算金额(612.44)万元，预算调整率为(7.53)%，实际支出金额(608.10)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(99.29)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报信息反映，项目年初计划任务：做好沿线水闸泵站设备维护工作，包括：1、做好沿线闸站闸门启闭机维护共148台、液压系统维护共6台、水泵机组维护共58台、特种设备（起重机）维护共49台、沿线各水闸泵站防雷检测、泵站吊机和风机维护、附属设施维护、管理房维修、机油汽油消耗、检修闸维修、清污机维护、水泵配件、水工建筑物维护等零星维护。2、做好沿线闸站变压器维护共61台；3、做好使用快艇维护共3台；4、做好峡口船闸专用航标设备维护共16座。5、完成沙腰排站标准化管理创建，主要包括泵站现场标识标牌整改、管理房和环境修缮、沉降及水平位移自动测量装置、标准化规范化管理创建工作咨询服务等。项目实施过程中有进行预算调整，9月份从“沿线自动化系统设备维护项目”调剂30万到该项目中，实施沙腰排站标准化创建工作。10月份从“沿线水利工程加固升级改造项目”调剂13万元到该项目中，开展沙腰排站标准化建设零星修缮项目和石鼓水闸外江船闸增设现场控制开关项目。项目基本完成年初计划产出目标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报资料反映，通过实施该项目，完成5项维护项目，省级泵站标准化评审通过率100%，有效保障了水利设施的运行正常。存在问题：绩效指标设置不够全面科学量化，提供效益方面的材料不够充分对应，难以对项目绩效进行全面的考核评价。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 一、建议进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，优化个性化指标的设置，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 二、项目资金有进行调整，建议在编制年度预算时要进行充分调查论证，综合考虑各种主客观因素及不定因素，减少项目调整，降低预算调整率。 三、进一步制定和完善相关制度细则，加强对项目的跟踪和监督，完善项目管理，确保项目产出和效果如期达标。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日