## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 基建工程前期工作专项-市横岗水库管理处 | 涉及2022年度预算金额 | 78.42万元
项目主管部门 | 东莞市横岗水库管理处
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：有报送报送自评资料，自评资料填报不够规范完整，有提供佐证材料但不够充分。
2、自评结果应用情况：该项目为2022年新增项目。
3、绩效信息公开情况：未查询到该项目绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 ■差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(78.42)万元，调整后预算金额(78.42)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(39.78)万元，年初预算执行率为(50.73)%,调整后预算执行率为(50.73)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报信息和相关佐证材料反映，按照市政府工作会议纪要（[2022]114号）的要求，为提升防灾减灾的能力和水平，需加快推进东莞市横岗水库溢洪道安全达标整治工程的实施，单位于2022年6月开展该工程前期工作。项目资金用于基建项目前期工作费用合计78.42万元，包括可研编制费25.97万元、可研勘测费36.95万元、水土保持方案编制费6.4万元、环境相关专题费用9.1万元。在项目实际推进中，该工程前期工作的进度比原计划滞后，由于可行性研究编制事项的进度缓慢，导致水土保持和环评编制进度也滞后，报告未完成。项目完成部分预期产出目标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 ■ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 由于该工程前期工作的进度比原计划滞后，由于可行性研究编制事项的进度缓慢，导致水土保持和环评编制进度也滞后，报告未完成，项目只完成部分预期产出，实现预期效益不明显。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 该项目预算执行率一般，项目产出和效果一般。建议科学编制预算，提高预算执行率，加强资金管理和对实施项目的检查和监管，加强自评组织工作，提升绩效目标设置质量，从产出、效益等方面进行细化，进一步提高绩效认识，强化绩效管理，提升财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日