## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 2022年市茅輋水库管理所大坝安全监测自动化系统升级改造项目 | 涉及2022年度预算金额 | 67.11万元
项目主管部门 | 东莞市茅輋水库管理所
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能按要求开展绩效自评管理工作，自评资料能及时报送，基础信息表填写不够完整规范详细，提交的佐证材料不充分。
2、自评结果应用情况：无填写相关结果应用情况。
3、绩效信息公开情况：未能按要求公开有关绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(67.11)万元，调整后预算金额(67.11)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(67.11)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报资料反映，该项目年度计划任务，通过对大坝安全监测系统工程的恢复及中控室监控设备的更新升级恢复已经瘫痪的大坝安全监测系统功能的使用。项目基本完成年度计划任务，完成渗压传感器16个、光缆3000米等设备安装调试工作，完成工作1台、操作台1套、交换机1台灯设备的安装调试工作。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报资料反映，通过实施该项目，提高水库大坝安全的预防预测能力，提升水库安全运行的管理水平，为防汛调度提供更加科学的数据分析支持及提高区域整体的防汛安全等级保障。存在问题：绩效指标设置不够全面，提供效益方面的材料不够充分对应，难以对项目绩效进行全面的考核评价
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 一、建议进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，优化个性化指标的设置，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 二、进一步制定和完善相关制度细则，加强对项目的跟踪，完善项目管理，确保项目产出和效果如期达标。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日