## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 易涝点奖补专项资金 | 涉及2022年度预算金额 | 7438.10万元
项目主管部门 | 东莞市水务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：有报送报送自评资料，自评资料填报不够规范完整，提供的佐证材料不够充分，反映效果方面的资料和满意度资料欠缺。
2、自评结果应用情况：没有填写相关情况。
3、绩效信息公开情况：未查询到该项目绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(7438.10)万元，调整后预算金额(7438.10)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(7438.10)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报信息和相关佐证材料反映，项目资金用易涝点整治。项目实施内容：对城街道下桥河片区易涝点（新建长3000米箱涵）、寮步镇石大路易涝点（新建长647米）、寮步镇红荔市场易涝点（新建长120米）、常黄公路（环城北路-镇界）段排水系统升级改造项目（新建长470米箱涵）、东环路新中学易涝点（河涌整治长度703.41米、新建长400米箱涵、新建排渠737米）、谢岗镇华泰工业园路段易涝点（新建长205米箱涵）、谢岗镇虎岗高速入口段易涝点（新建长305米混凝土管）、横沥镇横沥围隧道易涝点（新建DN1000 II级钢筋混凝土管道接入现状DN1000管道）、横沥镇骏马路隧道易涝点（新建长78米混凝土管）、南城绿色路坡头村路段易涝点（新建长419米雨水管）、S120铁路桥路段跨线桥易涝点（新建422米雨水口、66米立体涡轮雨水口）等项目进行奖补。实际完成情况：2022年完成14个易涝点整治工程奖补，分别奖补了莞龙路下桥水果市场路段易涝点、莞长路凯旋门酒店路段易涝点、莞长路上山门路段易涝点、绿色路世纪城段易涝点、华泰工业园路段易涝点、虎岗高速入口段易涝点、石大路易涝点、红荔市场易涝点、S120铁路桥路段跨线桥、东环路新中学易涝点、江北路与常平交界处、宝石路易涝点、横沥围易涝点、旧火车站隧道易涝点（骏马路隧道）。项目完成大部分预期产出目标。，预算支出率较高。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 ■ 具体情况： 据填报信息反映，通过易涝点整治工程，保障人民群众生命财产安全。项目基本完成年初计划产出目标。具体预期效益实现情况没有相关佐证材料验证，设置的绩效目标不够科学匹配量化，难以作出科学准确的评价。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 一、该项目绩效自评质量一般，建议提升绩效目标设置质量，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 二、建议进一步制定和完善相关制度细则，加强对项目的跟踪，完善项目管理，确保项目产出和效果如期达标。 三、加强对资金的监督管理，保证资金合规。 四、建议进一步提高绩效认识，增强绩效观念，强化绩效管理，严格落实绩效管理责任，按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，提高绩效管理自评质量和财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日