## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 市直管道路及泵站隧道排水设施维修费 | 涉及2022年度预算金额 | 1717.17万元
项目主管部门 | 东莞市水务工程建设运营中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报规范，能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：自评结果得到应用。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(450.90)万元，调整后预算金额(477.38)万元，预算调整率为(5.87)%，实际支出金额(463.53)万元，年初预算执行率为(100)%,调整后预算执行率为(97.09)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报资料反映，项目年初计划任务：对东莞大道、松山湖大道、港口大道等区域的管渠或排水设备进行维修整改，使得维修验收合格率符合要求，排水设施能够正常运作，有效减少因排水设施破损等结构性问题引起的内涝积水。实际完成情况：完成开展排水设施维修的项目数22个；维修雨水箅子数量158个；维修排水管道长度1064.4米，维修质量较好。项目完成大部分预期产出目标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报资料反映，通过实施该项目，使排水设施能够正常运作，有效减少因排水设施破损等结构性问题引起的内涝积水，确保市直管排水设施在2022年强降水过程中能够正常运作，切实保障人民群众的生命财产安全。存在问题：绩效指标设置不够全面，提供效益方面的材料不够充分对应，难以对项目绩效进行全面深入的考核评价。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 一、建议进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，优化个性化指标的设置，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 三、进一步制定和完善相关制度细则，加强对中标实施机构的跟踪监督考核，完善项目管理，确保项目产出和效果如期达标。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日