## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 全面推行河长制工作专项经费 | 涉及2022年度预算金额 | 1712.18万元
项目主管部门 | 东莞市水务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送且相对完整。
2、自评结果应用情况：有填写相关应用情况。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效目标信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1712.18)万元，调整后预算金额(1318.14)万元，预算调整率为(23.01)%，实际支出金额(1282.77)万元，年初预算执行率为(75.00)%,调整后预算执行率为(97.32)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报资料反映，项目完成大部分预期产出目标，包括：（1）完成2022年市全面推行河长制日常工作，通过购买服务方式落实8名工作人员开展河长制相关工作，与东莞电视台合作河湖治理曝光台、制作宣传片、开展“最美河长”评选、摄影大赛、征文比赛、河长制进社区活动等宣传工作。（2）完成2022年全市河湖和小微水体开展日常巡查及专项巡查工作。（3）2022年完成评估范围内信息实地采集工作，编制完成《2022年度东莞市河长制基层河长考核评估报告》。（4）2022年完成7期全市基层河长责任河道水质监测及3期碧道所在河段水质监测工作。黑臭水体及河涌水环境综合整治效果评估中，已完成217条河涌水质检测和成果报告。（5）完成 《东莞市河湖名录》修编、小微水体名录编制及电子标绘编制工作，成果通过验收。（6）完成石马河流域河湖健康评价、“一河一策”实施方案修编及幸福河湖创建方案（送审稿）编制工作。因疫情影响，项目取消举办2022年徒步活动和河长制培训班，徒步活动费用调整用于拍摄宣传专题片。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报资料反映，项目实现大部分预期效益。工作成果有应用，河湖管理保护的促进程度较好，河道水质环境有所改善，污染河涌控制率控制在10%以内。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 该项目预算调整率较大，建议单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，综合考虑各种主客观因素及不定因素，减少项目调整，降低预算调整率。建议加强资金管理和对实施项目的检查、监控、督促，自评组织工作，提升绩效目标设置质量，从产出、效益等方面进行细化，并与实施期内的任务数或计划数相对应，与预算投入规模、支出内容和政策依据相匹配，符合客观实际，避免目标设立过低。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日