## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 江库联网工程运行维护及监理经费 | 涉及2022年度预算金额 | 1046.46万元
项目主管部门 | 东莞市江库联网工程中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报基本规范，有提供相关佐证材料，能配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：有填写相关情况。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1046.46)万元，调整后预算金额(1046.46)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(1045.17)万元，年初预算执行率为(99.88)%,调整后预算执行率为(99.88)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报信息反映，该项目主要实施内容是根据不同专业，对江库联网工程设施设备进行日常维护，维护内容包括日常巡查、检测、保养、维修等，养护标准参照国家、省、市有关标准进行，另外还包括维护监理工作。年初计划任务是：根据维保合同要求，通过2022年度维护项目的实施，建筑物养护方面，确保建筑物日巡视率、月检测率达到100%，建筑物总体情况良好；机电和自控设备养护方面，确保设备月保养率达到100%，主要设备完好率≥95%，故障停机率≤5%（试运行阶段，故障停机率适当调高）；管道养护方面，确保日巡查率达到100%，管道及附属设施无较大的质量故障。项目基本完成年初计划任务。养护输水管线长度：管线长度为37.9公里，每日至少巡查两次，三台电动车+一台摩托车的巡查约为58082公里，四部小车不定期巡查约为58287公里；养护的主要设备数量110台，养护范围总建设面积：30147平方米。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报信息反映，通过项目的实施，确保设备设施完好，最大限度地降低江库联网工程设备的故障率和耗损率，延长设备使用寿命，并保障水资源的安全。存在问题：绩效指标设置不够全面，提供效益方面的材料不够充分对应，难以对项目绩效进行全面的考核评价。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 一、建议进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，优化个性化指标的设置，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 二、进一步制定和完善相关制度细则，加强对中标方的管理和考核，加强项目跟踪，完善项目管理，确保项目产出和效果如期达标。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日