## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 灾害应急抢险及排水管理专项经费 | 涉及2022年度预算金额 | 901.13万元
项目主管部门 | 东莞市水务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报规范，能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：有填写相关情况。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(901.13)万元，调整后预算金额(896.21)万元，预算调整率为(0.55)%，实际支出金额(868.83)万元，年初预算执行率为(96.42)%,调整后预算执行率为(96.94)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报信息反映，项目年度计划产出任务是：1、2022年度完成组织全市33个镇街（园区）水上防洪救援骨干集训，集训项目完成度达标，做好我市抗洪抢险救灾工作准备。2、2022年度完成东莞市水利系统和相关部门提供的实测水文、水质资料进行整编，共44个水位站、5个潮位站、1个水文站、51个雨量站、3个蒸发站（具体整编站点或有部分出入）。3、2022年度对市级3个防汛物资仓库（峡口仓库、塘厦仓库、沙田仓库）储备物资采取政府购买服务的方式委托符合要求的社会组织承担日常运行管理工作。4、2022年度通过对防汛抢险工作提供经费保障，使得全市出现险情灾情时，能及时开展防汛抢险、应急赔偿、灾后水文调查、内涝预案编制等工作。5、2022年度计划抽查全市范围内约240公里市政排水管道维护质量情况，通过检测发现排水管网淤积、缺陷及存在的结构性问题，对发现的问题及时通报存在问题的排水主管部门，勒令限期整改，及时清淤排水管网、修复管道破损、拆除管网封堵墙等问题。6、2022年度计划抽检全市严重易涝点值守情况，一旦发现暴雨期间严重易涝点无人值守，立即通知管理单位前往值守，确保易涝点责任到人到岗，及时打开雨水箅子，防止发生内涝；全市范围内抽检下水道安全防护网设施，督促各镇街（园区）加强排水设施养护管理，掌握我市安全防护网状况，有效发现安全防护网破损、缺失等问题，及时安装修复，以最大限度地减少事故的发生，避免内涝引发次生意外，保障广大市民生命及财产安全。7、2022年完成我市水旱灾害风险普查需求调研分析、基础资料收集与分析、编制实施方案、宣传培训等工作，摸清我市水旱灾害风险隐患底数，客观认识我市和各镇街的水旱灾害风险水平，有效支撑我市水旱灾害风险防控和水旱灾害防治工作。实际完成产出情况：1、2022年度完成组织全市33个镇街（园区）水上防洪救援骨干集训，集训项目完成度达标，做好我市抗洪抢险救灾工作准备。2、完成了2022年度共44个水位站、5个潮位站、1个水文站、51个雨量站、3个蒸发站的实测水文、水质资料的整编工作。3、2022年度通过对市级3个防汛物资仓库（峡口仓库、塘厦仓库、沙田仓库）储备物资采取政府购买服务的方式委托符合要求的社会组织承担日常运行管理工作，使得储备物资得到有效的管养维护，确保防汛抢险物资及时调运至出险点抢险救灾。4、防汛抢险应急经费：2022年无出现重大险情。5、2022年度完成了计划抽查全市范围内约248公里市政排水管道维护质量情况。6、2022年度按工作计划完成防坠网及暴雨期间易涝点现场值守的抽查工作。7、2022年完成了我市水旱灾害风险普查工作，摸清我市水旱灾害风险隐患底数。项目实施过程有进行资金调整，1、防汛抢险应急经费，年初预算批复120万元，调剂54.37万元至运河治理中心。2、从全面推行河长制工作专项经费——河长公示牌管理维护费用调剂49.45万元至东莞市水旱灾害风险普查实施方案项目，从防汛抢险应急经费调剂45.93万元至东莞市水旱灾害风险普查实施方案项目。项目基本完成年初计划任务。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 该项目包含7个项目经费，设置了9个社会效益和生态效益指标，包括提高排水设施管养质量、掌握水上抢险救援技能程度、摸清我市水旱灾害风险隐患底数、减少易涝点内涝的发生、健全我市水旱灾害风险调查评估指标、水文效益等，通过审核有关佐证材料，项目实现部分预期产出目标，存在问题：绩效指标设置不够全面，提供效益方面的材料不够充分对应，难以对项目绩效进行全面的考核评价。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 一、建议进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，优化个性化指标的设置，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 二、项目资金有进行调整，建议在编制年度预算时要进行充分调查论证，综合考虑各种主客观因素及不定因素，减少项目调整，降低预算调整率。 三、进一步制定和完善相关制度细则，加强对项目的跟踪，完善项目管理，确保项目产出和效果如期达标。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日