## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 沿线水利工程加固升级改造项目 | 涉及2022年度预算金额 | 579.52万元
项目主管部门 | 东莞市运河治理中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，有提交的佐证材料，反映实现效益的佐证材料不够齐全。
2、自评结果应用情况：去年自评结果有应用。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(579.52)万元，调整后预算金额(642.39)万元，预算调整率为(10.85)%，实际支出金额(616.41)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(95.96)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报信息反映，项目年度计划任务是完成沿线水利工程加固升级改造相关工作，包括：1、完成厚街水道挡潮闸液压设备更换项目监理费尾款支付；2、完成峡口水闸新旧桥除险加固项目（主要内容是破损桥面修复，桥面铺设混凝土6cmC40防水砼后铺设沥青层4cmAC-13沥青层）验收；3、完成新基水闸管理楼及场区修缮项目（主要内容是园林绿化、场区改造、管理楼改造、仓库改造等）验收；4、完成石鼓水场区平整及绿化项目（主要内容是场地平整、种植绿化等）验收；5、完成峡口船闸机室防水改造项目（主要内容是外观防水处理）合同工程进度；6、完成新基水闸出口消能改造项目（主要内容是出水口回填抛石、消力池及护坡砼制作、防浪墙修复等）合同工程进度；7、完成挂影洲围护安围段堤防除险加固项目（主要内容是拆除原有砌石挡墙，新建C25挡墙后回填泥土）合同工程进度；8、2022年汛期将峡口新闸前的围堰挡水墙打开，在上游发生超过20年一遇洪水的情况下参与分洪，充分发挥峡口新闸的防洪调度作用。计划将围堰挡水墙清挖至高程0.744米（国家85高程），清挖范围底宽50米，面宽60米。9、完成东莞市运河治理中心磨碟口水闸闸门改造项目前期招标、施工进场等工作。实施过程中，项目资金进行了调整，包括新增降低峡口新闸挡水墙零星项目和磨碟口水闸闸门改造项目等，，预算调整率为 10.85%。项目实际大部分预期产出任务。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报资料反映，通过完成9个项目加固升级改造，有效保障水利设施的运行正常。存在问题：绩效指标设置不够全面科学量化，提供效益方面的材料不够充分对应，难以对项目绩效进行全面的考核评价。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 该项目预算进行过多次调整，建议单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，综合考虑各种主客观因素及不定因素，减少项目调整，降低预算调整率。建议加强资金管理和对实施项目的检查、监控、督促，自评组织工作，提升绩效目标设置质量，从产出、效益等方面进行细化，并与实施期内的任务数或计划数相对应，与预算投入规模、支出内容和政策依据相匹配，符合客观实际，避免目标设立过高或过低。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日