## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞大堤局部堤段除险加固工程 | 涉及2022年度预算金额 | 1000.00万元
项目主管部门 | 东莞市东莞大堤管理处
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能配合有关部门开展自评审核工作，能及时报送自评资料，自评资料填报不够规范完整，提供的佐证材料不够全面充分。
2、自评结果应用情况：没有填写相关情况。
3、绩效信息公开情况：未查询到该项目绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1000.00)万元，调整后预算金额(1000.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(947.44)万元，年初预算执行率为(94.74)%,调整后预算执行率为(94.74)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报信息和相关佐证材料反映，项目实施内容是：拆除混凝土路面后采用水泥搅拌桩和高压旋喷桩对堤身进行加固处理共800米，铺设土工格栅和填充回填土处理堤基面，然后重建混凝土路面，道路恢复全长800米，行车道宽15米及双侧人行道各宽2.6米，重新安装该800米长除险加固堤段路灯照明及建设重点堤防综合监测系统。除险加固堤防防洪标准为100年一遇，工程等级为2级；堤顶道路设计等级标准为三级公路及城市次干道。2022年年初计划任务是办理工程结算，支付施工进度款。项目实际通过竣工验收，预算执行率良好，项目基本完成预期产出目标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报信息反映，通过实施该项目，有效消除堤防安全隐患，保障大堤安全运行及堤顶道路的正常通行，无质量事故。主要问题：相关佐证材料不够充分。设置的绩效目标不够科学匹配量化，难以作出科学准确的评价。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 一、建议进一步制定和完善相关制度细则，加强对项目的跟踪，完善项目管理，确保项目产出和效果如期达标。 二、建议加强对资金的监督管理，保证资金合规。 三、建议进一步提高绩效认识，增强绩效观念，强化绩效管理，严格落实绩效管理责任，按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，提高绩效管理自评质量和财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日