## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 基建工程前期工作专项-市水务工程建设运营中心 | 涉及2022年度预算金额 | 1423.14万元
项目主管部门 | 东莞市水务工程建设运营中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：有报送报送自评资料，自评资料填报不够规范完整，提供的佐证材料不够充分，反映效果方面的资料和满意度资料欠缺。
2、自评结果应用情况：没有填写相关情况。
3、绩效信息公开情况：未查询到该项目绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1423.14)万元，调整后预算金额(1221.41)万元，预算调整率为(14.17)%，实际支出金额(1139.48)万元，年初预算执行率为(80.06)%,调整后预算执行率为(93.29)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报信息和相关佐证材料反映，项目资金用于主要包含东莞市五点梅水库群清淤扩容工程、东莞市五点梅水库群物理隔离工程、东莞大道砖砌雨水盖板涵整治工程、东莞市统一实施易涝点整治工程（二期）、东莞市统一实施易涝点整治工程（三期）和江库联网原水绕松木山水库及莲花山-马尾水库段原水管道工程、东莞市同沙水库清淤及淤泥处置工程、东江碧道建设工程、东江南支流碧道下游段、东引运河-寒溪河碧道和东江北干流碧道工程等项目的勘察、可研、水土方案、环保报告等前期实施工作。实际完成勘察报告5份；物探测量报告5份；可研立项批复3份；水土方案2份；可研报告份数5份；环评报告份数0份。执行过程中进行了多个项目调整，预算资金也进行了调整。项目完成年初大部分计划产出目标。相关佐证材料不够充分，项目资金管理和过程管理等资料缺乏。设置的绩效目标不够科学匹配量化，难以作出科学准确的评价。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 ■ 具体情况： 据填报资料反映，项目完成大部分预期产出目标，为项目推进建设打下良好基础。具体预期效益实现情况没有相关佐证材料验证，设置的绩效目标不够科学匹配量化，实际应用情况和效益实现情况难以作出科学准确的评价。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 一、该项目多个实施内容进行了调整，建议单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，综合考虑各种主客观因素及不定因素，减少项目调整，降低预算调整率。 二、建议加强资金管理和对实施项目的检查和监管，加强自评组织工作，提升绩效目标设置质量，从产出、效益等方面进行细化，进一步提高绩效认识，强化绩效管理，提升财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日