## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 河道堤防养护项目 | 涉及2022年度预算金额 | 854.92万元
项目主管部门 | 东莞市运河治理中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报基本完整，能配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：有填报自评结果应用情况。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(854.92)万元，调整后预算金额(826.42)万元，预算调整率为(3.33)%，实际支出金额(822.92)万元，年初预算执行率为(96.25)%,调整后预算执行率为(99.58)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 该项目纳入部门评价范围，经第三方评价指出，产出数量目标达成情况良好，包括：①AB段市政设施堤防维修养护长度47.08公里，绿化面积140.22万平方米，现场检测复核桥梁4座，各项实际完成率100%；②安装安全警示牌38个，闸站桥梁维修养护12座，实际完成安装安全警示牌38个，闸站桥梁维修养护完成4座；③挂影洲围堤防及部分闸站、东引码头绿化管养面积33.84平方米，河道清障后续清理面积1.6万平方米，各项实际完成率100%；④防汛物资维护仓库数7座，实际完成率100%。⑤各项验收数据资料齐全。其中闸站桥梁维修养护完成4座未达指标，运河治理中心解释是因为依据实际需要采用分批次不同年度执行，但目前实际完成与申报数量差别较大说明了申报时指标设立不当。各养护单位的月度考核依考核标准执行，但考核机制力度和处罚标准偏低。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 该项目的主要任务为做好河道堤防养护相关工作，确保沿线河道堤防、绿化管养、桥梁维护、防汛物资维护、界碑维护等项目在2022年正常、稳定、安全运行，更好发挥现有水利设施效益。经第三方评价指出，项目已达成大部分项目预期效益，项目调查满意度较高。项目的实施推进符合放管服原则，有效解决了城市主干道路内涝和环境卫生等，保障城市管理运作畅顺和形象保持，同时有效解决了政府人力资源有限和管理强度大等共性问题，在制度建设方面有一定的管理效果。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 该项目经第三方评价指出，该项目的主要问题：1.项目财务制度管理有待规范；2.合同条款和考核标准不合理；3.河道堤防养护的质量和实施效果还需加强，建议：1.严格按财务管理制度和合同条款执行；2.合理设置合同条款和考核标准；3.采取措施提升河道堤防养护的实施效果，提升绩效管理水平。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日