## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 樟村国考断面上游重污染河涌一体化污水处理项目补助资金 | 涉及2022年度预算金额 | 9700.00万元
项目主管部门 | 东莞市水务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，效益方面的佐证材料不够充分。
2、自评结果应用情况：无填写相关情况。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(9700.00)万元，调整后预算金额(9843.16)万元，预算调整率为(1.48)%，实际支出金额(9843.16)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报信息反映，项目年度计划任务是：对2021年开展的樟村国考断面上游46条重污染河涌一体化污水处理设施项目进行补助。实施过程中，项目资金有进行调整，实际完成对樟村国考断面上游46条重污染河涌一体化污水处理设施项目进行补助，符合验收要求，基本完成预期产出目标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报信息反映，通过实施该项目 ，完成建设樟村国考断面上游重污染河涌一体化污水处理设施，对入河污水进行处理，对氨氮、总磷等主要污染负荷物进行削减，改善了出水水质，改善樟村国考断面总体水质。由于效益指标设置不够量化科学全面，同时缺乏充分的佐证材料，难以对项目绩效进行全面深入的考核评价。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 一、建议进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，优化个性化指标的设置，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 二、项目资金有进行调整，建议在编制年度预算时要进行充分调查论证，综合考虑各种主客观因素及不定因素，减少项目调整，降低预算调整率。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日