## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市碧道建设工程 | 涉及2022年度预算金额 | 5000.00万元
项目主管部门 | 东莞市水务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料填报不够规范详细完整，提供的佐证材料不够全面充分，征求意见阶段补充了部分材料。
2、自评结果应用情况：局单位反馈意见，碧道管护由属地负责，均已落实相应有水面及岸上保洁等管护工作，定期开展水质监测保障水质稳定，管护成效纳入河长制工作考核。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效目标信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(5000.00)万元，调整后预算金额(5000.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(1973.68)万元，年初预算执行率为(39.47)%,调整后预算执行率为(39.47)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据单位填报信息反映，项目主要是对镇街道建设进行奖补。项目年度目标2021年底累计完成不少于187.7公里碧道建设，2022年实际奖补了两批碧道项目，第一批碧道奖补资金为3319.17万元，第二批碧道奖补资金为2861.8万元，经市财政局审核，本项目资金支付1973.69万元奖补资金，剩余4207.28万元转换债券支付。项目完成大部分年初计划产出目标。相关佐证材料不够充分，设置的绩效目标不够科学匹配量化，难以作出科学准确的评价。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 该项目完成大部分奖补工作，据反馈信息反映，项目取得一定的预期效益。主要体现在碧道建设成效中，由于效果绩效指标不够细化量化全面，同时没有提供相关的佐证材料，难以对预期效果实现情况进行验证评价。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 一、该项目绩效自评质量一般，建议提升绩效目标设置质量，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 二、建议进一步制定和完善相关制度细则，加强对项目的跟踪，完善项目管理，确保项目产出和效果如期达标。 三、加强对资金的监督管理，保证资金合规。 四、建议进一步提高绩效认识，增强绩效观念，强化绩效管理，严格落实绩效管理责任，按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，提高绩效管理自评质量和财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日