## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2020 年度）
预算单位：东莞市水务局
项目 名称 | 东莞市运河综合整治东引运河、寒溪水流域虎门城区段河道清淤疏浚工程 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 166.50 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 166.50
总体目标 | 中期滚动目标（2017年--2020年） |  |  |  | 年度目标
| 东引运河虎门城区段清淤疏浚工程,清淤长度为3.88 千米。工程的主要任务是河道清淤疏浚，同时要求淤泥进行有效固化处理，最终改善河道水环境兼顾提高运河的防洪排涝能力，提升虎门镇城市形象。河道清淤量约120612.16立方米，淤泥固化后外运量约84428.51立方米。工程总投资（概算）为1921.906848万元。 |  |  |  | 完成竣工验收工作，支付工程款166.5万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成河道清淤疏浚长度 | 3.88千米 | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成合同结算项目数量 | 5项
|  |  | 清淤工程量 | 12万立方米
|  |  | 工程竣工财务决算完成情况 | 完成
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100%
|  |  | 工程结算差异率 | ±3%以内
|  | 时效指标（工期指标） | 工程完工时间 | 2018-12-30 | 时效指标（工期指标） | 工程完工时间 | 2018年12月30日
|  |  | 工程竣工验收完成及时率 | 100% |  | 工程竣工验收完成及时率 | 100%
|  |  | 工程竣工财务决算完成及时率 | 100%
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率 | ≥91% | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | 100%
|  |  | 投资规模 | ≤1921.91万元
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 安全文明施工达标率 | 100% | 社会、经济、生态效益指标 | 安全文明施工达标率 | 100%
|  |  | 建设工程招标投标及政府采购率 | 100% |  | 周边环境的改善情况 | 改善河道及水环境，减少河道内污染
|  |  | 周边环境的改善情况 | 改善河道及水环境，减少河道内污染 |  | 对当地经济发展促进程度 | 良好
|  |  | 对当地经济发展促进程度 | 良好 |  | 河道防洪能力 | 50年一遇标准
|  |  | 河道防洪能力 | 50年一遇标准
|  |  | 合同结算争议率 | 0
|  | 可持续影响指标 | 资产移交及管养情况 | 良好 | 可持续影响指标 | 实现建设总目标控制程度 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查沿线镇街群众的人数 | 30人/年 | 服务对象满意度指标 | 调查受益目标人群人数 | 30人
|  |  | 群众满意度 | 90%以上
[5 empty] | 受访人群满意度 | 群众满意度 | 90%以上
市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。