## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2020 年度）
预算单位：东莞市水务局
项目 名称 | 茅洲河界河环保清淤及底泥处置工程（东莞部分） |  |  | 中期市财政预算（万元） | 42000.00 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 8000.00
总体目标 | 中期滚动目标（2019年--2021年） |  |  |  | 年度目标
| 茅洲河界河环保清淤及底泥处置工程清淤总量约183.51万m3，其中东莞侧环保清淤量约91.75万m3 |  |  |  | 茅洲河界河环保清淤及底泥处置工程清淤总量约183.51万m3，截至2020年3月20日茅洲河界河深莞两市已完成环保清淤144.01万m3，原计划2020年4月份完成，受疫情影响工程于2月20日复工，可能延后至2020年6月份完工。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 清淤工程量 | 91.75 | 数量指标（或建筑规模指标） | 清淤工程量 | 91.75万m3
|  |  | 工程竣工财务决算完成情况 | 完成
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 100%
|  |  | 工程结算差异率 | ±3%以内
|  | 时效指标（工期指标） | 工程竣工验收完成及时率 | ≥0 | 时效指标（工期指标） | 计划完成竣工验收时间 | 2020.12.31
|  |  | 工程竣工财务决算完成及时率 | ≥0
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 工程概算 | 42000万元（东莞部分） | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | ≥95%
|  |  | 预算执行率 | 90%以上
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 排水优化程度 | 优良 | 社会、经济、生态效益指标 | 重大事故量 | 0
|  |  | 对当地经济发展促进程度 | 良好 |  | 项目建设对周围环境影响 | 无
|  |  | 安全文明施工达标率 | 100%
|  |  | 合同结算争议率 | 0
|  | 可持续影响指标 | 市政设施诉求处置率 | 100% | 可持续影响指标 | 市政设施诉求处置率 | 100%
|  |  | 建后管维保障落实率 | 100% |  | 工程管理制度完备率 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线镇街群众满意度 | 90%以上 | 服务对象满意度指标 | 调查受益目标人群人数 | 50人
|  |  | 调查受益目标人数 | 50人/年
[5 empty] | 受访人群满意度 | 沿线镇街群众满意度 | 90%以上
市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。