## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2020 年度）
预算单位：东莞市江库联网工程中心
项目 名称 | 东莞市东江与水库联网供水水源一期工程调压塔渗水整改工程 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 460.07 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 326.11
总体目标 | 中期滚动目标（2020年--2020年） |  |  |  | 年度目标
| 总目标：对沙角泵站、泰岗圩泵站和大江头调压塔三处调压塔及其部分附属建筑物进行防渗整改。2020年1-9月完成初步设计、施工图设计、施工招标、施工报建工作；2020年9-12月完成工程施工及验收工作。 |  |  |  | 2020年1-9月完成初步设计、施工图设计、施工招标、施工报建工作；2020年9-12月完成工程施工及验收工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 整改施工面积 | 21610平方米 | 数量指标（或建筑规模指标） | 整改施工面积 | 21610平方米
|  |  | 整改建筑物数量 | 6栋 |  | 整改建筑物数量 | 6栋
|  |  | 计划任务完成率 | 100% |  | 计划任务完成率 | 100%
|  | 质量指标 | 施工质量达标率 | 是 | 质量指标 | 施工质量达标率 | 是
|  |  | 水利工程验收合格率 | 100% |  | 水利工程验收合格率 | 100%
|  | 时效指标（工期指标） | 完成前期工作时效 | 是 | 时效指标（工期指标） | 项目完成时间 | 2020年12月底
|  |  | 工程完工达标率 | 100% |  | 工程完工达标率 | 100%
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算控制 | 460.07万元 | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算控制 | 326.11万元
|  |  | 预算完成率 | ≥95% |  | 预算完成率 | ≥98%
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 设备运行情况 | 正常 | 社会、经济、生态效益指标 | 设备运行情况 | 正常
|  | 可持续影响指标 | 对工程运行的影响 | 良好 | 可持续影响指标 | 安全事故发生率 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程单位人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 工程单位人员人数 | 20人
[5 empty] | 受访人群满意度 | 工程单位人员满意度 | ≥90%
市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。