## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2020 年度）
预算单位：东莞市水务局
项目 名称 | 全市水利防灾减灾工程 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 522903.50 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 2213.6
总体目标 | 中期滚动目标（2020年--2022年） |  |  |  | 年度目标
| 总任务：4批次共576宗防灾减灾工程（已取消64宗，实际512宗）； 2020年竣工数量6宗，包括厚街3宗、长安2宗水利项目以及虎门城区水闸，累计完成河道整治长度4.3公里； 2021年计划竣工数量8宗，包括松木山水库的除险加固等，计划整治河道长度5公里； 2022年计划竣工数量10宗，包括拍站改造、水库的除险加固等，计划整治河道长度4公里； |  |  |  | 1、横岗水库排洪道上游段整治河道长度1419.51米； 2、横岗水库排洪道下游段整治河道长度1770米， 3、东江南支流厚街水道堤防整治河道长度1030米， 4、五点梅水库除险加固工程，包括主坝防渗、坝区道路改造、坝顶景观绿化； 5.马尾水库除险加固工程，包括主坝防渗、副坝加高等； 6、东莞市泵站信息系统竣工结算； 7、松木山水库高涵排洪道加固拓宽工程，对高涵排洪道约500米长的渠道进行加固拓宽； 8、完成东引虎门城区水闸项目的竣工验收；
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成单项工程竣工验收数量 | 24宗 | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成单项工程竣工验收数量 | 6宗
|  |  | 完成河道堤防整治长度 | 13.72公里 |  | 完成河道堤防整治长度 | 4.72公里
|  |  | 工程竣工财务决算完成情况 | 完成
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100%
|  |  | 工程结算差异率 | ±3%以内
|  | 时效指标（工期指标） | 工程竣工验收时间 | 2020年完成 | 时效指标（工期指标） | 工程竣工验收完成及时率 | ≥0
|  |  | 完成工程竣工财务决算时间 | 2020年完成
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率 | ＞90% | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | ≥90%
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 排涝能力 | 20年一遇24小时暴雨一天排干 | 社会、经济、生态效益指标 | 重大事故量 | 0
|  |  | 灌区渠系水利用系数 | 大型灌区＞0.55；中型灌区＞0.65；小型灌区＞0.75。 |  | 对当地经济发展促进程度 | 良好
|  |  | 安全文明施工达标率 | 100% |  | 安全文明施工达标率 | 100%
|  |  | 建设工程招标投标及政府采购率 | 100% |  | 建设工程招标投标及政府采购率 | 100%
|  |  | 合同结算争议率 | 0
|  | 可持续影响指标 | 项目所处区域可持续性 | 良好 | 可持续影响指标 | 实现建设总目标控制程度 | 良好
|  |  | 资产移交及管养 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 调查受益目标人群人数 | 100人
|  |  | 调查受益目标人群人数 | 100人/年
[5 empty] | 受访人群满意度 | 公众满意度 | ≥90%
[6 empty] | 有效投诉次数 | 0
市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。