## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2020 年度）
预算单位：东莞市运河治理中心
项目 名称 | 三大流域河道堤防及沿线水利工程管理范围和保护范围划界工作 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 1650.00 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 280.00
总体目标 | 中期滚动目标（2018年--2020年） |  |  |  | 年度目标
| 计划2018至2021年，投入1650万元，完成三大流域河道堤防及沿线水利工程管理范围和保护范围划界工作，具体如下： （1）2018年计划工作：2018年12月前完成三大流域河道堤防及沿线水利工程管理范围和保护范围划界项目的前期工作，包括咨询、现场踏勘、方案编制、项目采购、合同签订等工作，并开展三大流域河道堤防及沿线水利工程地形图测量和划界绘图工作。 （2）2019年计划工作：2019年8月前完成三大流域河道堤防及沿线水利工程地形图测量和划界绘图工作，并上报市政府审批。待市政府批复后，开展界桩和标示牌埋设工作。 （3）2020年计划工作：2020年底前基本完成三大流域河道堤防和水闸泵站的界桩和标示牌埋设工作。 |  |  |  | 项目计划2020年度投入280万元，2020年底前基本完成三大流域河道堤防和水闸泵站管理范围内权属无争议部分的界桩和标示牌埋设工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成界桩埋设的数量 | 3081个 | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成界桩埋设的数量 | 2570个
|  |  | 完成标示牌埋设的数量 | 181个 |  | 完成标示牌埋设的数量 | 180个
|  |  | 完成地形图修补测的面积 | 1069公顷
|  |  | 完成绘图的数量 | 504幅
|  | 质量指标 | 界碑质量合格率 | 100% | 质量指标 | 测绘河湖及水利工程管理范围准确率 | 100%
|  |  | 标示牌质量合格率 | 100% |  | 界碑质量合格率 | 100%
|  |  | 测绘河湖及水利工程管理范围准确率 | 100% |  | 标示牌质量合格率 | 100%
|  | 时效指标（工期指标） | 工作任务完成时间 | 2020-12-31 | 时效指标（工期指标） | 界桩和标示牌埋设完成时间 | 2020年12月31日
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 建设期总投资 | 1650万元 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度总投资 | 280万元
|  |  | 年度预算执行率 | ≥90% |  | 年度预算执行率 | ≥90%
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 管理权责明确性 | 100% | 社会、经济、生态效益指标 | 管理权责明确性 | 100%
|  |  | 权属纠纷宗数 | 0 |  | 权属纠纷宗数 | 0
|  |  | 水政违法事件发生数量 | ≤10件 |  | 水政违法事件发生数量 | ≤10件
|  |  | 水政违法事件处理率 | ≥90% |  | 水政违法事件处理率 | ≥90%
|  | 可持续影响指标 | 推进建立河湖管理和水利工程管理保护责任体系 | 有效 | 可持续影响指标 | 推进建立河湖管理和水利工程管理保护责任体系 | 有效
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查沿线镇街水利部门人员人数 | 200人 | 服务对象满意度指标 | 调查沿线镇街水利部门人员人数 | 200人
|  |  | 沿线镇街水利部门人员满意度 | 90%以上
|  |  | 有效投诉宗数 | 0
[5 empty] | 受访人群满意度 | 沿线镇街水利部门人员满意度 | 90%以上
[6 empty] | 有效投诉宗数 | 0
市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。