## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2021 年度）
预算单位：东莞市水务局
项目 名称 | 全国重点县乡河道综合整治工程 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 4500.00 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 900.00
总体目标 | 中期滚动目标（2013年--2022年） |  |  |  | 年度目标
| 项目计划按照中央、省要求，按期完成我市共21个全国重点县乡河道综合整治及水系连通项目区，项目主要实施内容包括：河道清淤疏浚、河岸整治，部分项目区包括穿堤箱涵及排水管涵建设。 2013-2014年，完成中堂4个项目区，其他项目区尽可能完成立项。 2014-2016年，完成麻涌2个项目区竣工验收；完成麻涌1个项目区、道滘项目区建设；推进沙田-1、沙田-2、洪梅-1、谢岗、洪梅-2、万江-3和虎门-1、-2项目区动工建设；开展万江-1、-2项目区设计以及办理剩余3个项目区调整工作。 2017年-2018年，完成17个(其中14个已验收，洪梅-2、万江-1、万江-2已完工)，万江项目区3正在施工中，完成工程量约98%。剩余3个项目由望牛墩调整至麻涌，麻涌镇正开展前期工作。 2019年，完成18个项目区，剩余3个项目由望牛墩调整至麻涌-4、麻涌-5、麻涌-6完成前期工作组织招标。 2020年-麻涌-4、麻涌-5、麻涌-6开工建设并力争基本完工，其余已完工项目办理结算。 2021年，完成21个项目区项目区建设； 2022年，完成21个项目区项目区结算。 |  |  |  | 目前，我市全国重点县乡河道综合整治及水系连通工程共21个项目区中，其中已完成20个，这20个里面有19个已通过竣工验收。麻涌-4已完成待验收，麻涌-5项目区在收尾阶段。2021年底前完成最后2个项目区的验收工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成重点县乡河道综合整治工程项目区数量 | 21宗 | 数量指标（或建筑规模指标） | 年度项目开工建设数量 | 3宗
|  |  | 整治河道长度 | 112.87km |  | 年度基本完工数量 | 3宗
|  |  | 工程竣工财务决算完成情况 | 21宗均完成 |  | 年度计划任务完成率 | 100%
|  | 质量指标 | 建设项目总验收合格率 | 100% | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100%
|  | 时效指标（工期指标） | 建设项目竣工结算完成时间 | 2022年底前 | 时效指标（工期指标） | 年度计划任务完成时间 | 2021年12月底
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 建设项目总投资 | 55183万元 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | 95%以上
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 排涝标准 | 20年一遇 | 社会、经济、生态效益指标 | 项目建设对周围环境影响程度 | 无
|  |  | 治涝效益 | 改善河道、堤防及水环境 |  | 安全文明施工达标率 | 100%
|  |  | 安全文明施工达标率 | 100%
|  | 可持续影响指标 | 项目所处区域可持续性 | 优良 | 可持续影响指标 | 实现建设总目标控制程度 | 良好
|  |  | 资产移交及管养 | 良好 |  | 资产移交及管养 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效投诉次数 | 0 | 服务对象满意度指标 | 有效投诉次数 | 0
|  |  | 调查受益对象满意度 | ≥90%
[5 empty] | 受访人群满意度 | 调查受益对象满意度 | ≥90%
市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。