## 附表1未动工
附表1 | 未动工项目
序号 | 工程名称 | 镇街 | 建设单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 合同价（万元）
1 | 东莞市桥陇河河道综合整治工程（塘厦部分）第一标段 | 塘厦镇 | 东莞市塘厦镇水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 广东建华盛建设工程有限公司 | 3396.39
2 | 东莞市桥陇河河道综合整治工程（塘厦部分）第二标段 |  |  |  |  | 广州市水电建设工程有限公司 | 3291.05
3 | 东莞市桥陇河河道综合整治工程（塘厦部分）第三标段 |  |  |  |  | 湖南松雅建设工程有限公司 | 3635.71
4 | 东莞市桥陇河河道综合整治工程（塘厦部分）第四标段 |  |  |  |  | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 3505.28
5 | 东莞市桥陇河河道综合整治工程（凤岗部分） | 凤岗镇 | 东莞市凤岗镇水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 广东城华工程咨询有限公司 | 水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局 | 7731.9
备注：请各单位对表格内容进行查漏补缺。

## 附表2正在施工
附表2 | 正在实施项目
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 建设单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 合同价（万元）
1 | 东莞市长安新河工程一期工程（河道部分）第一标段 | 长安镇 | 东莞市源清投资有限公司 | 广东省水利电力勘测设计研究院 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 许昌水利建筑工程有限公司 | 11755.95
2 | 东莞市长安新河工程一期工程（河道部分）第二标段 | 长安镇 |  |  |  | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 6765.01
3 | 茅洲河界河段综合治理工程(东莞部分）第一标段 | 长安镇 | 东莞市众源环境投资投资公司 | 广东省水利电力勘测设计研究院 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 青州市水利建筑总公司 | 16614.91
4 | 茅洲河界河段综合治理工程(东莞部分）第二标段 | 长安镇 |  |  |  | 水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局 | 15096.58
5 | 茅洲河界河段综合治理工程(东莞部分）第三标段 | 长安镇 |  |  |  | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 16386.25
6 | 茅洲河界河段综合治理工程（东莞部分）第四标段 | 长安镇 |  |  |  | 北京韩建水利水电工程有限公司 | 14356.08
7 | 茅洲河流域综合整治（东莞部分）一期项目——长安镇七条河涌清淤工程 | 长安镇 | 东莞市东江原水有限公司 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 中国水电建设集团港航建设有限公司 | 6787.01
8 | 东引虎门城区水闸（土建部分）工程 | 虎门 | 东莞市运河治理中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 广东大禹水利建设有限公司 | 661.46
9 | 东莞市城乡水利防灾减灾工程2011-2013年麻涌镇水闸连接堤工程（第一标段） | 麻涌 | 东莞市麻涌镇人民政府重点工程办公室 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 河南润安工程管理服务有限公司 | 湖南奉天建设集团有限公司 | 938.79
10 | 东莞市城乡水利防灾减灾工程2011-2013年麻涌镇水闸连接堤工程（第二标段） | 麻涌 |  |  | 河南润安工程管理服务有限公司 | 厦门安能建设有限公司 | 717.6
11 | 东莞市城乡水利防灾减灾工程2011-2013年麻涌镇水闸连接堤工程（第三标段） | 麻涌 |  |  | 河南润安工程管理服务有限公司 | 北京金河水务建设有限公司 | 1258.02
12 | 东莞市大岭山镇、寮步镇、松山湖之间的洪涝整治工程——松山湖兴园路至莞深高速段工程 | 松山湖 | 东莞市松山湖高新技术产业开发管理委员会 | 三峡大学（湖北）建筑设计研究院有限责任公司 | 广州高新工程顾问有限公司 | 梅州市市政建设集团公司 | 1461.2
13 | 沙田镇齐沙新围涵闸重建工程 | 沙田镇 | 沙田镇人民政府 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东水工程监理有限公司 | 深圳市骏基建设工程有限公司 | 279
14 | 东莞市东城街道下桥河片区内涝整治工程二期 | 东城 | 东城水务工程建设运营中心 | 深圳市水务规划设计院有限公司/中国瑞林工程技术有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 16844.03
15 | 东莞市东城街道梨川大王洲沿江堤围综合整治工程 | 东城 | 东城水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 广东华迪工程建设监理有限公司 | 厦门安能建设有限公司 | 4501.12
16 | 黄河沙流域海绵城市建设示范项目-黄河沙东城段河道整治工程 | 东城 | 东莞市东城水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 45000
17 | 东江北干流石龙南岸整治工程第一标 | 石龙 | 石龙镇水务建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水监理有限公司 | 德州黄河建业工程有限责任公司 | 9100.06
18 | 潼湖围陈屋边水闸重建工程 | 桥头镇 | 东莞市运河治理中心 | 广东省水利电力勘测设计研究院 | 广东粤源水利水电工程咨询有限公司 | 水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局 | 2788.67
19 | 石马河河口东江水源保护一期工程 | 桥头镇 | 东莞市运河治理中心 | 广东省水利电力规划设计研究院 | 广东省科源工程监理咨询公司 | 湖北华夏水利水电股份有限公司 | 17838.3
20 | 东莞市运河综合整治东引河、寒溪水流域桥头至企石水闸段河道清淤疏浚工程 | 桥头镇企石镇 | 东莞市运河治理中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 广东华迪监理工程有限公司 | 湖北华夏水利水电股份有限公司 | 6268.52
21 | 东莞市运河综合整治东引运河、寒溪水流域虎门城区段河道清淤疏浚工程 | 虎门镇 | 东莞市运河治理中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 山西省水利建筑工程局 | 1694.33
22 | 东莞市运河综合整治石马河流域干流马滩水闸改扩建工程EPC总承包 | 清溪镇 | 东莞市运河治理中心 | 广东省水利电力勘测设计研究院 | 广东西江工程咨询有限公司 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 3356.35
23 | 东莞市大岭山森林公园二期项目石洞核心景区配套设施项目（园区道路） | 大岭山森林公园内 | 东莞市森林公园规划建设领导小组办公室 | 中国市政工程中南设计研究院总院有限公司 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 广东荣庆建筑工程有限公司 | 707.6
24 | 东莞市大岭山镇石槽坑水库达标加固工程 | 大岭山 | 大岭山水利管理所 | 宁波市水利水电规划研究院 | 湖北兴禹水利水电工程监理有限公司 | 湖南中格建设集团有限公司 | 800
25 | 金桔排洪渠工程（黄沙河新世纪段）二期整治工程 | 大岭山 | 大岭山水利管理所 | 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 湖北兴禹水利水电工程监理有限公司 | 长江岩土工程总公司（武汉） | 1910.08
26 | 生态园旅游基本设施一期工程—月塘湖公园 | 东莞生态园 | 东莞生态园管理委员会 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 | 华升建设集团有限公司 | 2461.9
27 | 大岭山镇及寮步镇排洪渠整治工程二标（1） | 寮步镇 | 东莞市寮步镇水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 江门市鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 长春建设股份有限公司 | 641.81
28 | 大岭山镇及寮步镇正坑排洪渠整治工程三标 | 寮步镇 | 东莞市寮步镇水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 江门市鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 东莞市水利水电建筑工程有限公司 | 338.32
29 | 石马河河口东江水源保护一期工程（一标） | 桥头镇 | 东莞市运河治理中心 | 广东省水利电力规划设计研究院 | 广东省科源工程监理咨询公司 | 德州黄河建业工程有限责任公司 | 456.04
30 | 东江北干流石龙南岸整治工程第二标 | 石龙 | 石龙镇水务建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水监理有限公司 | 山东黄河工程集团有限公司 | 17797.06
31 | 虎门白沙火车站片区排涝工程 | 虎门 | 东莞市公路管理局 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 1158
32 | 东莞市虎门港麻涌港区国丰粮食现代物流项目配套码头改扩建15000吨级散货泊位工程堤防达标加固 | 麻涌镇 | 东莞市国丰粮油有限公司 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市广水水利工程咨询有限公司 | 东莞市水电建筑安装工程有限公司 | 5816.54
33 | 石排镇石鑫排渠（福隆排渠工业大道南面渠段）迁改工程 | 石排镇 | 东莞市石排镇人民政府 / 东莞市石排镇水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 河源市水利水电勘测设计院有限公司 | 广东建华盛建设工程有限公司 | 1906.7
备注：请各单位对表格内容进行查漏补缺。

## 附表3完工资料问题无法验收的项目
附表3 | 完工未验收项目
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 建设单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 合同价（万元）
1 | 长安镇五点梅水库除险加固工程 | 长安镇 | 东莞市长安镇水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 水利部丹江口水利枢纽管理局建设监理中心 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 1070
2 | 虎门镇德隆围水闸重建工程 | 虎门 | 虎门镇水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 广东华迪工程建设监理有限公司 | 湖北大禹水利水电建设有限公司 | 569
3 | 东莞市虎门镇太平涌水闸（临时挡潮闸）工程 | 虎门 | 东莞市虎门镇水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 广东华迪工程建设监理有限公司 | 东莞市凌峰建设工程有限公司 | 428.14
4 | 东江南支流厚街水道堤防整治工程 | 厚街 | 厚街镇人民政府农林水务局 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 广东粤源水利水电工程咨询有限公司 | 深圳市市政工程总公司 | 1821
5 | 东莞市厚街镇横岗水库排洪道上游段整治工程（大陂河）（S256省道至连通渠拓宽段）河道堤岸工程 | 厚街 | 厚街镇重点工程办公室 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 广东粤源水利水电工程咨询有限公司 | 红旗渠建设集团有限公司 | 4191.77
6 | 梨川红川路DN1200供水管道迁改工程 | 莞城区、东城区 | 东莞市东江自来水有限公司 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 北京中协成建设监理有限公司 | 潮州市建筑安装公司 | 169.26
7 | 东莞市松山湖犀牛陂排渠整治工程——绿化景观工程 | 松山湖 | 东莞市松山湖高新技术产业开发管理委员会 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 金光道环境建设集团有限公司 | 3102
8 | 东莞市松木山水库高涵排洪道加固拓宽工程 | 松木山水库 | 东莞市松木山水库管理处 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 532.08
9 | 虎门港立沙岛特勤消防站防洪堤工程 | 虎门港 | 虎门港管委会 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 广州港水运工程监理公司 | 中交一航局第二工程有限公司 | 104
10 | 虎门港水上危险品应急中心项目工程 | 虎门港 | 虎门港管委会 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 中交一航局第五工程有限公司 | 330.8
11 | 虎门港番龙码头海堤加固工程 | 虎门港 | 虎门港番龙码头仓储石化有限公司 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 广水水利工程咨询有限公司 | 深圳市东深工程有限公司 | 512
12 | 东莞市南粤石化储运有限公司码头段堤围加固工程 | 虎门港 | 东莞市南粤石化储运有限公司 | 广州打捞局勘测设计所 | 山东龙信达咨询监理有限公司 | 广州河海建设工程有限公司 | 192
13 | 东沙港砼构件预制场出运坞坑段堤防改造工程 | 洪梅 | 东莞市东沙港水泥制品有限公司 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 广东华迪工程建设监理有限公司 | 广东电白建设集团有限公司 | 1000
14 | 东莞市中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点-洪梅-2项目区（梅沙东水闸） | 洪梅 | 洪梅水务运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 广东华迪工程建设监理有限公司 | 江门市新会区水利电力建设工程有限公司 | 476
15 | 万江区公洲排涝站新建工程 | 万江 | 万江区工程办 | 市水利勘测设计院 | 惠州东江水利建设监理公司 | 岳阳市君山水利工程建设安装公司 | 565
16 | 万江大汾围排站工程 | 万江 | 万江区工程办 | 市水利勘测设计院 | 惠州东江水利建设监理公司 | 中国水利第一局 | 748
17 | 万江大洲围河堤加固达标工程（桩号1+000至3+323.97） | 万江 | 万江区工程办 | 市水利勘测设计院 | 惠州东江水利建设监理公司 | 东莞市高业建设工程有限公司 | 286
18 | 万江大洲围西北段河堤加固达标工程（桩号2+000至3+086） | 万江 | 万江区工程办 | 市水利勘测设计院 | 惠州东江水利建设监理公司 | 桂林利源水电建设有限责任公司 | 475
19 | 万江胜利围河堤加固达标工程一标 | 万江 | 万江区工程办 | 市水利勘测设计院 | 惠州东江水利建设监理公司 | 福建省同源建设工程有限公司 | 476
20 | 万江胜利围河堤加固达标工程二、三标 | 万江 | 万江区工程办 | 市水利勘测设计院 | 惠州东江水利建设监理公司 | 梅州市政建设集团公司 | 1211
21 | 万江胜利围横九三排站工程 | 万江 | 万江区水利所 | 市水利勘测设计院 | 惠州东江水利建设监理公司 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 421
22 | 东莞市运河综合整治东引河（或寒溪水）堤路结合达标工程东坑段（六标） | 东坑镇 | 城建工程管理局 | 市水利勘测设计院 | 广东铁路建设监理有限公司 | 长江岩土工程总公司 | 11236
23 | 东莞市运河综合整治东引河（或寒溪水）堤路结合达标工程（B段）穿堤建筑物改造工程（七标） | 东城街道 | 城建工程管理局 | 市水利勘测设计院 | 广东铁路建设监理有限公司 | 陕西水利水电工程集团有限公司 | 3958
24 | 东莞市运河综合整治东引河堤路结合达标工程（A段：峡口-港口大道）第四标段 | 南城街道 | 城建工程管理局 | 市水利勘测设计院 | 江门市鑫源工程建设咨询公司 | 广东水利水电建设有限公司 | 2977
25 | 铁路东莞站配套工程方中路延长线寒溪河堤岸下穿通道工程 | 茶山 | 东莞市城建工程管理局 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 | 广东海富建设有限公司 | 581.1
26 | 东莞火车站南片区排水工程 | 茶山 | 东莞市城建工程管理局 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 | 广东海富建设有限公司 | 900
27 | 东莞市挂影洲围中心涌水环境综合整治示范工程一标 | 石碣 | 城建工程管理局 | 市水利勘测设计院 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 7100
28 | 东莞市挂影洲围中心涌水环境综合整治示范工程二标 | 石碣 | 城建工程管理局 | 市水利勘测设计院 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 6320
29 | 东莞市挂影洲围中心涌水环境综合整治示范工程六标 | 石碣 | 城建工程管理局 | 北京市政工程研究总院 | 北京中协建设监理有限公司 | 东莞市泰山建设工程有限公司 | 2194
30 | 东城区下桥河片区内涝整治工程一期（莞龙路过路箱涵） | 东城 | 东莞市东城水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 广东平安工程顾问有限公司 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 378.67
31 | 东莞市东城区温塘筷子河整治工程（清淤部分） | 东城 | 东城水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 广东鸿太建设项目管理有限公司 | 河南中原黄河工程有限公司 | 881.98
32 | 第三水厂生态补水应急工程 | 东城 | 东莞市东莞大堤管理处 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市广水水利工程咨询有限公司 | 广东鹏清水电工程有限公司 | 600
33 | 樟村泵站设备扩容升级改造项目 | 东城 | 东莞市运河治理中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 水利部丹江口水利枢纽管理局建设监理中心 | 广东恒源建设集团有限公司 | 870.41
34 | 东莞市内涝整治一期工程——金域中央片区内涝整治工程、绿色路原鹿场段内涝整治工程、袁屋边片区内涝整治应急工程 | 南城 | 东莞市南城重点工程建设办公室 | 东莞市水利勘测设计院 | 广东省城规建设监理有限公司 | 江门市新会区水利电力建设工程有限公司 | 1606.79
35 | 中堂镇下四马堤防达标加固一、二标和马沥东、马沥南、马沥北、四涌、下芦西水闸重建及牛耳涌排站工程 | 中堂 | 东莞市中堂资产经营管理有限公司 | 市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 河南省水利第一工程局 | 8995
36 | 望牛墩镇石排口水闸工程 | 望牛墩 | 望牛墩镇水利管理所 | 市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 广西海河水利建筑公司 | 599.31
37 | 望牛墩镇锦涡口水闸工程 | 望牛墩 | 望牛墩镇水利管理所 | 市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 广西海河水利建筑公司 | 596.28
38 | 望牛墩赤滘口水闸工程 | 望牛墩 | 望牛墩镇水利管理所 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 肇庆西江水电监理有限公司 | 蕉岭县鹏业水利水电建筑工程有限公司 | 236
39 | 东莞市望牛墩镇官桥涌涌口水闸工程 | 望牛墩 | 望牛墩镇水利管理所 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 肇庆西江水电监理有限公司 | 深圳金群园林实业发展有限公司 | 165
40 | 东莞市望牛墩镇朱平沙狗仔沙水闸工程 | 望牛墩 | 望牛墩镇水利管理所 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 肇庆西江水电监理有限公司 | 深圳市骏基建设工程有限公司 | 205
41 | 东莞市望牛墩镇下漕泰昌纸厂水闸工程 | 望牛墩 | 望牛墩镇水利管理所 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 肇庆西江水电监理有限公司 | 广东润诚工程有限公司 | 302
42 | 东莞市望牛墩镇官派水闸工程 | 望牛墩 | 望牛墩镇水利管理所 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 肇庆西江水电监理有限公司 | 江西省水利水电建设有限公司 | 403
43 | 东莞市横沥镇水边围堤防整治工程Ⅱ标 | 横沥 | 横沥水利管理所 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 东莞市水利水电建筑工程公司 | 465.03
44 | 东莞市横沥镇水边围堤防整治工程Ⅲ标 | 横沥 | 横沥水利管理所 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 东莞市侨福建筑工程有限公司 | 612.82
45 | 东莞市横沥镇村尾围堤防整治工程第一标段 | 横沥 | 横沥水利管理所 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 东莞市侨福建筑工程有限公司 | 874.15
46 | 东莞市横沥镇水边桥重建工程 | 横沥 | 横沥水利管理所 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 173.34
47 | 东莞市横沥镇水边围堤防整治工程Ⅰ标 | 横沥 | 横沥水利管理所 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 桂林利源水电建设有限责任公司 | 542.78
48 | 东莞市横沥镇村尾围堤防整治工程第二标段 | 横沥 | 横沥水利管理所 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 桂林利源水电建设有限责任公司 | 343.09
49 | 东莞市横沥镇松麻岭围堤防整治工程 | 横沥 | 横沥水利管理所 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 广西南宁水利电力工程处 | 524.22
50 | 东莞市横沥镇长巷堤防整治工程Ⅰ标 | 横沥 | 横沥水利管理所 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 河南黄河水电工程建设有限公司 | 548.36
51 | 东莞市职教城防洪排涝工程 | 横沥 | 横沥重点办 | 市水利勘测设计院 | 东莞市东水监理有限公司 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 14944
52 | 运河堤路结合达标工程B段神山桥-坑美段市政工程（九标) | 横沥 | 城建工程管理局 | 市水利勘测设计院；北京市政工程研究总院 | 江门益鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 长春市政建设（集团）有限公司 | 2212
53 | 横沥镇六甲沙湖口河涌工程 | 横沥镇 | 横沥镇城乡水利防灾减灾工程领导小组办公室 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 广东嘉晖建设工程有限公司 | 371
54 | 运河堤路结合达标工程B段神山桥-坑美段堤防工程（八标） | 横沥 | 城建工程管理局 | 北京市政工程研究总院 | 江门益鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 山东省水利工程局 | 4683.22
55 | 大岭山镇莞长公路箱涵整治工程 | 大岭山 | 大岭山水利管理所 | 东莞市交通勘测设计院 | 湖北兴禹水利水电工程监理有限公司 | 中南市政建设集团股份有限公司 | 1249.29
56 | 大岭山镇黄沙河东支流上游矮岭冚河道扩建工程（延长段）加固 | 大岭山 | 大岭山水利管理所 | 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 湖北兴禹水利水电工程监理有限公司 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 639
57 | 东莞市大岭山镇石场水库除险加固工程（一期） | 大岭山 | 东莞市大岭山镇水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 广东华迪工程建设监理有限公司 | 广东金灏源建设有限公司 | 282.57
58 | 东莞市石龙镇山洲围一、二期防灾减灾工程 | 石龙 | 石龙水利所 | 市水利勘测设计院 | 东莞市东水监理有限公司 | 杭州萧宏建设集团有限公司 | 4748
59 | 东莞市运河综合整治B段甩项工程东坑段 | 东坑镇 | 东莞市东坑镇重点工程办公室 | 东莞市水利勘测设计院有限公司/北京市市政工程设计研究院总院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 德州黄河建业工程有限责任公司 | 2550.82
60 | 从莞高速公路主线改河工程 | 横沥、常平 | 东莞市从莞高速公路发展有限公司 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 3148.6
61 | 东莞市常平镇屋厦泵站工程 | 常平镇 | 常平镇城乡水利防灾减灾工程建设领导小组办公室 | 中国市政西北设计研究院有限公司 | 广东华迪监理工程有限公司 | 深圳市东深工程有限公司 | 2663.25
62 | 东莞市常平镇龙底排涝站工程 | 常平镇 | 常平镇城乡水利防灾减灾工程建设领导小组办公室 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 广东华迪监理工程有限公司 | 湖北省汉江水利建筑有限公司 | 682.13
63 | 常平镇新桥排站常平大道配套主排渠工程 | 常平镇 | 常平镇城乡水利防灾减灾工程建设领导小组办公室 | 中国市工程西北设计研究院东莞分院 | 山东龙信达咨询监理有限公司 | 山东水利工程总公司 | 7000
64 | 东莞市常平镇沙湖口水堤围达标工程 | 常平镇 | 常平镇城乡水利防灾减灾工程建设领导小组办公室 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 广东鹏清水电工程有限公司 | 249
65 | 黄江河二期整治工程 | 黄江镇 | 东莞市黄江镇水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 黑龙江省庆达水利水电工程有限公司 | 1435
66 | 寮步镇军凼排涝站工程 | 寮步镇 | 东莞市寮步镇水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 江门市鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 郴州市水利建设公司 | 408.2
67 | 东莞市寮步镇竹园排涝站工程 | 寮步镇 | 东莞市寮步镇水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 江门市鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局 | 252.88
68 | 东莞市寮步镇霞边排涝站工程 | 寮步镇 | 东莞市寮步镇水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 江门市鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 湖北华厦水利水电股份有限公司 | 332.67
69 | 寮步镇美人潭至牛塘排站内河连通整治工程——如意桥 | 寮步镇 | 东莞市寮步镇水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 江门市鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 东莞市高业建设工程有限公司 | 230.95
70 | 寮步镇岭厦排涝站工程 | 寮步镇 | 东莞市寮步镇水利管理所 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 江门市鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 223.82
71 | 东莞市松木山水库排洪河道（沙步段）改造工程 | 大朗镇 | 东莞市大朗镇水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 广东省肇庆市水利水电工程公司 | 332.76
72 | 东莞市塘厦镇沥仔桥工程 | 塘厦镇 | 东莞市塘厦镇资产经营有限公司 | 中国市政工程东北设计研究院 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 东莞市联信园林工程有限公司 | 268.61
73 | 东莞市桥头镇牛埔防洪堤工程 | 桥头镇 | 东莞市桥头镇水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 宜昌三大工程建设监理公司 | 茂名市鉴江流域水利水电建筑安装工程有限公司 | 467.41
74 | 东江水务第三水厂、第五水厂、第六水厂和万江水厂水源保护区规范化建设工程 | 企石、东城、万江 | 东莞市东江水务有限公司 | 深圳市市政工程设计研究院有限公司 | 北京中协成工程管理有限公司 | 广州市世博建筑工程有限公司 | 342
75 | 中堂镇蕉利河堤防达标加固工程及蕉利河东坊、南坊、北坊、龙船舟、西巷水闸工程 | 中堂 | 东莞市中堂资产经营管理有限公司 | 市水利勘测设计院有限公司 | 湖南电力建设监理咨询有限责任公司 | 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 2531
76 | 东莞市横沥镇长巷围堤防整治工程第一标段 | 横沥镇 | 东莞市横沥镇城乡水利防灾减灾工程领导小组办公室 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 河南黄河水电工程建设有限公司 | 548.36
77 | 万江道滘小河堤至流涌尾、大汾段工程 | 万江 | 万江水利所 | 市水利勘测设计院 | 宜昌三大工程建设监理公司 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 816.2
78 | 东莞市运河综合整治东引运河堤路结合达标工程神山桥至坑美段市政工程 | 横沥镇 | 东莞市城建工程管理局 | 北京市市政工程设计研究总院 | 广东益鑫源建设工程管理咨询有限工程 | 长春市政建设（集团）有限公司 | 2212
79 | 东莞市运河综合政治东引运河堤路结合达标工程神山桥至坑美段堤防工程 | 横沥镇 | 东莞市城建工程管理局 | 北京市市政工程设计研究总院 | 江门市鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 山东省水利工程局 | 4683.22
80 | 寮步镇三联排涝站工程（第二站）及水闸工程 | 寮步镇 | 东莞市寮步镇水利管理所 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 江门市鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 长春建设股份有限公司 | 408.2
81 | 麻涌河堤围防护工程麻一、麻二段（二期） | 麻涌镇 | 麻涌镇水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 江西省水利水电建设总公司 | 889.79
82 | 麻涌镇破流排涝站工程 | 麻涌镇 | 麻涌镇水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 清远市水利水电建筑工程有限公司 | 94
备注：请各单位对表格内容进行查漏补缺。

## 附表4推进严重滞后的项目
附表4 | 推进严重滞后项目
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 建设单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 合同价（万元） | 竣工验收时限
1 | 长安镇防灾减灾霄边排涝站工程 | 长安镇 | 长安霄边社区 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 青海省水利水电工程局有限责任公司 | 2601.5 | 2018-10-30
2 | 虎门港立沙岛大流排站 | 虎门港 | 虎门港管委会 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 中山市中利工程建设监理有限公司 | 北京金河水务建设有限公司 | 2453.15 | 2018-10-30
3 | 虎门港立沙岛大流水闸工程 | 虎门港 | 虎门港管委会 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 玉林市水利电力建筑工程处 | 348.26 | 2018-10-30
4 | 虎门港立沙岛沙尾排站 | 虎门港 | 虎门港管委会 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 玉林市水利电力建筑工程处 | 1436.26 | 2018-10-30
5 | 东莞市洪梅镇梅沙西排站工程 | 洪梅 | 洪梅镇政府 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 广东华迪工程建设监理有限公司 | 河南省水利第二工程局 | 215.68 | 2019-03-30
6 | 广东省东莞市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点万江-3项目区第一标段 | 万江 | 东莞市万江水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 安阳市润安工程咨询监理公司 | 东莞市盛浩建设工程有限公司 | 804.57 | 2018-11-30
7 | 广东省东莞市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点万江-3项目区第二标段 | 万江 |  |  |  | 湛江市经纬水利水电工程有限公司 | 626.59 | 2018-10-30
8 | 广东省东莞市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点万江-3项目区(三标） | 万江 |  |  |  | 陕西省三和工程公司 | 424.59 | 2018-11-30
9 | 广东省东莞市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点万江-2项目区 | 万江 |  |  | 广东西江工程咨询有限公司 | 深圳市坤和建筑工程有限公司 | 1688.62 | 2018-10-30
10 | 广东省东莞市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点万江-1项目区第二标段 | 万江 |  |  | 广东华迪工程建设监理有限公司 | 东莞高业建设集团有限公司 | 471.57 | 2018-10-30
11 | 广东省东莞市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点万江-1项目区第一标段 | 万江 |  |  |  | 东莞高业建设集团有限公司 | 1279.05 | 2018-12-30
12 | 东莞市洪梅镇新庄排站工程 | 洪梅 | 洪梅镇政府 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 广东华迪工程建设监理有限公司 | 福建华城水利水电建筑有限公司 | 368 | 2019-03-30
13 | 东莞市洪梅镇黎洲角2号排站工程 | 洪梅 | 洪梅镇政府 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 广东华迪工程建设监理有限公司 | 广州市水电建设工程有限公司 | 536.9 | 2019-03-30
14 | 东莞市东城区大王洲下滘排站工程 | 东城 | 东城水务工程建设运营中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市广水水利工程咨询有限公司 | 许昌水利建筑工程有限公司 | 377.17 | 2018-12-30日
15 | 大岭山镇及寮步镇排洪渠整治工程二标（1） | 寮步镇 | 东莞市寮步镇水利管理所 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 江门市鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 长春建设股份有限公司 | 641.81 | 2019-03-30
16 | 大岭山镇及寮步镇正坑排洪渠整治工程三标 | 寮步镇 | 东莞市寮步镇水利管理所 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 江门市鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 东莞市水利水电建筑工程有限公司 | 338.32 | 2019-03-30
17 | 东莞市大岭山镇石槽坑水库达标加固工程 | 大岭山镇 | 东莞市晶隆实业发展有限公司 | 宁波市水利水电规划设计研究院 | 湖北兴禹水利水电工程监理有限公司 | 湖南中格建设集团有限公司 | 800 | 2019-03-30
备注：请各单位对表格内容进行查漏补缺。

## 附表5其他项目
附表5 | 其他项目
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 建设单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 合同价（万元）
1 | 洪梅镇安博南路排水箱涵工程 | 洪梅 | 洪梅重点办 | 中国市政工程东北设计研究院 | 广东华迪工程建设监理有限公司 | 山东水总有限公司（原山东水利工程工程总公司 | 380
2 | 望牛墩镇横沥口水闸工程 | 望牛墩 | 望牛墩镇水利管理所 | 市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 广西海河水利建筑公司 | 276.86
3 | 东莞市长安镇人民涌综合整治工程 | 长安镇 | 东莞市长安镇水务工程建设运营中心 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 广东金松建设有限公司 | 3640.2
4 | 东莞市虎门镇中心路网升级改造工程第三标段 | 虎门 | 东莞市虎门镇人民政府重点办公室、虎门镇水利管理所 | 深圳市市政设计研究院有限公司、东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 26967.39
5 | 东莞市虎门镇中心路网升级改造工程第四标段 | 虎门 | 东莞市虎门镇人民政府重点办公室、虎门镇水利管理所 | 深圳市市政设计研究院有限公司、东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 23634.99
6 | 东莞市虎门镇中心路网升级改造工程第五标段 | 虎门 | 东莞市虎门镇人民政府重点办公室、虎门镇水利管理所 | 深圳市市政设计研究院有限公司、东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 16499.5
7 | 虎门镇威远岛环岛路工程（水利堤防工程）建设项目 | 虎门 | 东莞市虎门镇威远岛环岛路工程建设有限公司 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 青州市水利建筑总公司 | 19028.58
8 | 东莞市虎门镇威远岛环岛路工程第八标（水利堤防工程）建设项目 | 虎门 | 东莞市虎门镇威远岛环岛路工程建设有限公司 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 13537.38
9 | 东引运河下游石鼓水闸至虎门水闸段河道清淤清障应急工程（一标） | 厚街 | 东莞市运河治理中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市广水水利工程咨询有限公司 | 德州黄河建业工程有限责任公司 | 55000
10 | 东引运河下游石鼓水闸至虎门水闸段河道清淤清障应急工程（二标） | 厚街 | 东莞市运河治理中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市广水水利工程咨询有限公司 | 山东水总有限公司 | 55000
11 | 东引运河下游石鼓水闸至虎门水闸段河道清淤清障应急工程（三标） | 厚街 | 东莞市运河治理中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 广东华迪工程建设监理有限公司 | 水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局 | 55000
12 | 东引运河下游石鼓水闸至虎门水闸段河道清淤清障应急工程（四标） | 沙田 | 东莞市运河治理中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 广东鹏清水电工程有限公司 | 55000
13 | 东引运河下游石鼓水闸至虎门水闸段河道清淤清障应急工程（五标） | 虎门 | 东莞市运河治理中心 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 广东华迪工程建设监理有限公司 | 江西省水利水电建设有限公司 | 55000
14 | 东江与水库联网供水水源工程输水管线下穿广深铁路护管涵工程 | 横沥 | 东莞市城建工程管理局 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 深圳广铁土木工程有限公司 | 深圳市南铁工程建设有限公司 | 3091.4
15 | 大岭山生态湿地公园景观整治工程楹花广场（访客中心区）工程 | 大岭山 | 大岭山重点办 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 湖南天鉴工程项目管理有限公司 | 泰宏建设发展有限公司 | 1362.23
16 | 东江与水库联网供水水源工程A1标 | 大岭山 | 东莞市城建工程管理局 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 肇庆西江水电监理有限公司 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 10662
17 | 东江与水库联网供水水源工程A2标 | 石排镇 | 东莞市城建工程管理局 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 广州市安达水利工程建设监理有限公司 | 山东乾元工程集团有限公司 | 6187
18 | 东江与水库联网供水水源工程A3标（泰岗圩加压泵站） | 东坑镇 | 东莞市城建工程管理局 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 广州市安达水利工程建设监理有限公司 | 吉林省水利水电工程局 | 5699.32
19 | 东江与水库联网供水水源工程A4标 | 石排镇、企石镇、横沥镇 | 东莞市城建工程管理局 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 广州市安达水利工程建设监理有限公司 | 厦门安能建设有限公司 | 12240.45
20 | 东江与水库联网供水水源工程A5标 | 横沥镇、东坑镇 | 东莞市城建工程管理局 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 广州市安达水利工程建设监理有限公司 | 河南省地矿建设工程（集团）有限公司 | 17380.64
21 | 东江与水库联网供水水源工程A6标 | 东坑镇、常平镇 | 东莞市城建工程管理局 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 江门市鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 广东省源天工程公司 | 13541.84
22 | 东江与水库联网供水水源工程A7标 | 常平镇 | 东莞市城建工程管理局 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 江门市鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 重庆远海建工(集团)有限公司 | 11740.57
23 | 东江与水库联网供水水源工程A8标 | 大朗镇 | 东莞市城建工程管理局 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 江门市鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 10149.64
24 | 东江与水库联网供水水源工程A9标 | 大朗镇，松山湖 | 东莞市城建工程管理局 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 江门市鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 10460.43
25 | 东江与水库联网供水水源工程A10标 | 石排镇、东坑镇、松山湖 | 东莞市城建工程管理局 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 广州市安达水利工程建设监理有限公司 | 东莞市水利水电建设工程公司 | 1780.21
26 | 东江与水库联网供水水源工程B7标（机电设备） | 东莞 | 东莞市城建工程管理局 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 广州市安达水利工程建设监理有限公司 | 广东敦庆建筑工程公司 | 3121.34
27 | 东江与水库联网供水水源工程高压输电(B9标) | 东莞 | 东莞市城建工程管理局 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 广州市安达水利工程建设监理有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 1757.67
28 | 东莞市东江与水库联网供水水源工程中心控制楼输电工程 | 松山湖 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市电力设计院 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 东莞市基业机电有限公司 | 230
29 | 东莞市虎门镇长堤路市政工程第一标段（堤防A段） | 虎门 | 中铁南方（东莞）投资有限公司 | 北京市政工程设计研究总院 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 中铁二局股份有限公司 | 2916.067
30 | 东莞市虎门镇长堤路市政工程第一标段（堤防B段） | 虎门 | 中铁南方（东莞）投资有限公司 | 北京市政工程设计研究总院 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 中铁二局股份有限公司 | 2845.84
31 | 东莞市虎门镇长堤路市政工程第一标段（堤防C段） | 虎门 | 中铁南方（东莞）投资有限公司 | 北京市政工程设计研究总院 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 中铁二局股份有限公司 | 2682.1
32 | 东莞市虎门镇长堤路市政工程第一标段（堤防D段） | 虎门 | 中铁南方（东莞）投资有限公司 | 北京市政工程设计研究总院 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 中铁二局股份有限公司 | 2755.03
33 | 东莞市虎门镇长堤路市政工程第二标段（堤防A段） | 虎门 | 中铁南方（东莞）投资有限公司 | 北京市政工程设计研究总院 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 中铁四局第二工程有限公司 | 4588.73
34 | 东莞市虎门镇长堤路市政工程第二标段（堤防B段） | 虎门 | 中铁南方（东莞）投资有限公司 | 北京市政工程设计研究总院 | 东莞市东水工程监理有限公司 | 中铁四局第二工程有限公司 | 9977.33
35 | 万江区大洲围南段河堤达标加固工程（道路部分） | 万江 | 万江区水利所 | 市水利勘测设计院 | 惠州东江水利建设监理公司 | 河南省地矿建设工程（集团）有限公司 | 1022
36 | 东莞市立沙联围宏川化工码头段堤防达标加固工程 | 虎门港 | 东莞市宏川化工仓储有限公司 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 广州市孛特勘测技术科技有限公司 | 广东电白建设集团有限公司 | 1710
备注：请各单位对表格内容进行查漏补缺。