关于印发《东莞市运河综合整治清淤、

活源工作实施方案》的通知

东府办〔2007〕134号

各镇人民政府（街道办事处），市府直属有关单位：

《东莞市运河综合整治清淤、活源工作实施方案》业经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

东莞市人民政府办公室

二〇〇七年十二月二十五日

东莞市运河综合整治清淤、活源

工作实施方案

根据市政府工作会议纪要〔2007〕68号文件精神，按照“截污、清淤、活源、治堤”的工作思路，特制定如下实施方案：

一、整治目标

用1年半左右的时间，全面实施并完成运河综合整治清淤、活源工作。实施加堤、扩河、疏浚、清障、兴建排涝泵站等综合工程措施，完善防洪排涝工程体系，使东引运河城区段达到百年一遇防洪标准，东引运河非城区段、寒溪河、石马河及镇街中心区主要河涌达到五十年一遇的防洪标准，各流域达到二十年一遇24小时暴雨一天排干的排涝标准，有效提高防灾减灾能力，保障城市安全。

二、整治范围

东莞市东引运河及寒溪水流域；石马河流域；东莞生态园统筹范围内水系（包括南畬朗排渠）；挂影洲中心涌；各镇（街）内河涌。

三、工作内容及分工

（一）综合整治规划工作。

1．工作内容。按照运河综合整治规划任务书，完成东引运河及寒溪水流域、石马河流域、挂影洲中心涌三个流域的综合整治规划。具体包括：河涌水环境整治规划、防洪规划、治涝规划、河道整治规划、流域水系规划、市区水系规划、岸线控制和利用规划、滨水景观规划等专题规划。

2．任务分工：

（1）河涌水环境整治规划由市环保局负责，市水利局、市城市管理局等单位配合。

（2）防洪规划、治涝规划由市水利局负责，市环保局、市城市管理局、市城建规划局等单位配合。

（3）河道整治规划、流域水系规划、市区水系规划、岸线控制和利用规划由市水利局负责，市环保局、市城市管理局、市城建规划局等单位配合。

（4）滨水景观规划由市城建规划局负责，市水利局、市城市管理局等单位配合。

（5）东莞生态园统筹范围内水系规划（包括南畲朗排渠）由生态园管委会完成，市水利局配合。

（二）清淤工作：

1．清淤工作包括清淤、运输及处理3个内容。具体范围包括：

（1）东引运河及寒溪水流域干流（长102公里），集雨面积大于10平方公里的24条支流及其它内河涌。

（2）石马河流域干流（长50.49公里），集雨面积大于10平方公里的5条支流及其它内河涌。

（3）挂影洲中心涌干流（长16.8公里）及其它内河涌。

2．任务分工：

（1）东引运河、寒溪水流域、石马河流域主干河道及挂影洲中心涌等干流河道的清淤工作，由市水利局具体负责规划设计、技术把关和组织实施。

（2）余下的各支流、内河涌，由市水利局负责勘测设计、统一标准后，交由各镇（街）负责包干组织实施。

（3）工程环境影响评价工作由市环保局负责。

（4）各镇（街）负责落实属地淤泥填埋场，并完成拆迁、征地工作。

（三）活源工作。

1．工作内容。为改善运河水环境，开展补水活源工程建设，先行实施东江与水库联网供水水源工程的东江抽水泵站等相关工程，对运河进行补水。

2．任务分工：

（1）市水利局负责工程勘测设计工作。

（2）市城建工程管理局负责组织实施。

四、组织领导

市水利局成立东莞市运河综合整治清淤、活源工作专项小组，由刘伟全局长担任组长。专项小组下设办公室，由陶谨副局长兼专项小组办公室主任，具体负责东莞市运河综合整治清淤、活源日常有关工作。

五、工作计划安排

按照轻重缓急、分期实施的原则进行，采取先试点，后铺开的工作思路。具体工作计划安排如下：

（一）2008年6月，完成石马河流域、东引运河及寒溪水流域、挂影洲中心涌综合整治规划和可研工作；

（二）2009年4月，完成生态园河涌清淤；

（三）2009年4月，完成东引运河、寒溪水、石马河、挂影洲中心涌清淤；

（四）2009年6月，完成“活源”工作。